## All Intersections
POSTAZIONE_CODE | POSTAZIONE_NAME | FULL_NAME | CODICE_IMPIANTO | LOTTO | SISTEMA | CENTR | N_DISPOSITIVI | PLAN_CFG_INVIATE | CFG_DEF_STATUS | CFG_DEF_INST | DA_CENTR_AUT | TABELLA_IF_UTC | INST_INTERFACCIA_UTC | VRF_DATI | DISP_INST_BLOCCATI | DISP_DA_INST | SOLUZIONE_BLOCCATI | NOTE_MAIN | SWARCO_SPOT_STATUS | SWARCO_SPOT_FIRMWARE | SWARCO_CENTRALINO | SEMA_AUT | SEMA_ATTIVITA | L1_MATCH_NAME | L1_MATCH_SCORE | L1_PLANIMETRIE_RICEVUTE | L1_PASSAGGIO_CAVI | L1_PLANIMETRIA_SCAVI | L1_INSTALLAZIONE_SENSORI | L1_CABLAGGIO_REGOLATORE | L1_SCREENSHOT | L1_COMPLETATO | L1_DOC_INVIATA | L1_DATA_COMPLETAMENTO | L2_MATCH_NAME | L2_MATCH_SCORE | L2_SCAVO_MARCIAPIEDE | L2_SCAVO_CARREGGIATA | L2_M_CAVO | L2_DATA_INSTALLAZ | L2_CONFIG_RSM | L2_CONFIG_INSTAL | L2_PLANIMETRIA | L2_N_RADAR_MONTATI_SENZA_CAVI | L2_N_RADAR_MONTATI_CON_CAVI | L2_N_RADAR_FINITI | L2_CENTRALIZZATI | INSTALLATION_STATUS | CONFIGURATION_STATUS | CONNECTION_STATUS | VALIDATION_STATUS
| 49 Nuove sostuiscono postazioni originarie | 49 Nuove sostuiscono postazioni originarie |  |  | 55 | Tmacs | [8 empty] | 0.6326002587322122 | 0.36869340232858994
| 14 Nuove sono postazioni aggiuntive | 14 Nuove sono postazioni aggiuntive |  |  | 165 | Omnia
| OdS | OdS |  | 123 | 0 | Sigma Plus | 773 | [7 empty] | 489 | 285.0
| Nuova | Nuova |  | 97 | 0 | da CENTR.
101 | Cassia/Grottarossa | 101-Cassia/Grottarossa | 20034.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | AUT |  | NO |  | BLOCCATI | 3.0 | Spostamento radar su altro IS (Scavi su strada lunghi) |  |  |  |  | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Cassia/Grottarossa | 1.00 | si | non passa |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-09-26 00:00:00
102 | Trionfale/Barellai | 102-Trionfale/Barellai | 19066.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | SI | INVIATA | NO | Centralizzato | daCOMPL | NO |  | 2 |  |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Idoneo |  |  |  | Trionfale/Barellai | 1.00 | si | ok |  | 2
105 | Cassia Nuova/Fabbroni/Pareto | 105-Cassia Nuova/Fabbroni/Pareto | 20029.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | Cassia Nuova/Fabbroni/Pareto | 1.00 | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-08-02 00:00:00
106 | Flaminia Nuova/Valdagno | 106-Flaminia Nuova/Valdagno | 20012.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | BLOCCATI | 3.0 | Scavo su marciapiede corto |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | Flaminia Nuova/Valdagno | 1.00 | si | parziale | ok | 3 | ok | parziale | ok | ok | 2023-09-14 00:00:00
108 | C.so Francia/Vigna Stelluti | 108-C.so Francia/Vigna Stelluti | 20028.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | 2 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | C.so Francia/Vigna Stelluti | 1.00 | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-09-13 00:00:00
109 | Pineta Sacchetti/Pascucci | 109-Pineta Sacchetti/Pascucci | 19057.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | aff.GO | NO | Centralizzato |  | NO |  | 3 |  |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Idoneo |  |  |  | Pineta Sacchetti/Pascucci | 1.00 | si | parziale |  | 3 |  |  |  |  | 30/10/20223
112 | Pineta Sacchetti/Forte Braschi | 112-Pineta Sacchetti/Forte Braschi | 19054.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO | Centralizzato |  | NO |  | 4 |  |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Idoneo |  |  |  | Pineta Sacchetti/Forte Braschi | 1.00 | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-30 00:00:00
113 | Pineta Sacchetti/Tardini | 113-Pineta Sacchetti/Tardini | 18039.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | Pineta Sacchetti/Tardini | 1.00 | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-25 00:00:00
114 | Boccea/Cornelia/Giureconsulti | 114-Boccea/Cornelia/Giureconsulti | 18009.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | BLOCCATI | 3.0 | Spostamento radar su altro IS (Scavi su strada lunghi) |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto |  |  |  | Boccea/Cornelia/Giureconsulti | 1.00 | si | parziale | ok | 3 |  |  |  |  | 2023-09-26 00:00:00
115 | Aurelia/Cornelia/Irnerio | 115-Aurelia/Cornelia/Irnerio | 18015.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Spostamento radar su altro IS (Scavi su strada lunghi) |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | Aurelia/Cornelia/Irnerio | 1.00 | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-27 00:00:00
116 | P.zza Villa Carpegna/Madonna del Riposo | 116-P.zza Villa Carpegna/Madonna del Riposo | 18074.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | ok | INST. |  | ok | Inv.SWARCO |  | 4 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | P.zza Villa Carpegna/Madonna del Riposo | 1.00 | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-05-30 00:00:00
117 | Gregorio VII/Villa Carpegna | 117-Gregorio VII/Villa Carpegna | 18016.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | ok | INST. |  | ok | INST. | VRF UTC | 4 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | Gregorio VII/Villa Carpegna | 1.00 | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-27 00:00:00
118 | Boccea/Gregorio XIII | 118-Boccea/Gregorio XIII | 18080.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | SI | INVIATA | NO | Centralizzato | daCOMPL | NO |  | 2 |  |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente |  |  |  | Boccea/Gregorio XIII | 1.00 | si | ok |  | 2
119 | Boccea/Battistini | 119-Boccea/Battistini | 18042.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | aff.GO | NO | Centralizzato |  | NO |  | 3 |  |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente |  |  |  | Boccea/Battistini | 1.00 | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-04 00:00:00
120 | Boccea/Torrevecchia | 120-Boccea/Torrevecchia | 18020.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO | Centralizzato |  | NO |  | 4 |  |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto |  |  |  | Boccea/Torrevecchia | 1.00 | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-26 00:00:00
121 | Pio XI/Anastasio II | 121-Pio XI/Anastasio II | 18005.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Spostamento radar (2/4) su altro sbraccio |  |  | Idoneo |  |  |  | Pio XI/Anastasio II/Leone XIII | 0.78 | si | non passa | ok | 4 | ok |  |  |  | 2023-09-24 00:00:00
122 | Pio XI/Gregorio VII | 122-Pio XI/Gregorio VII | 18022.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | Pio XI/Gregorio VII | 1.00 | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-09-24 00:00:00
123 | Anastasio II | 123-Anastasio II | 18002.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | Anastasio II | 1.00
124 | Anastasio II/Savorelli | 124-Anastasio II/Savorelli | 18001.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | Anastasio II/Savorelli | 1.00
125 | Gregorio VII/Monte del Gallo | 125-Gregorio VII/Monte del Gallo | 18037.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 2 | SI | aff.GO | NO | AUT |  | NO |  | 2 | [6 empty] | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Gregorio VII/Monte del Gallo | 1.00
126 | Largo Porta Cavalleggeri | 126-Largo Porta Cavalleggeri | 18004.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | daINVIARE | NO | AUT | ok | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Spostamento radar (2/4) su altre paline | Inviati file configurazione a Semaforica |  |  |  | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Largo Porta Cavalleggeri | 1.00 | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-10-05 00:00:00
127 | Piazza della Rovere | 127-Piazza della Rovere | 1031.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | daINVIARE | NO | AUT da install. | ass.Mauro | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | Piazzale della Rovere | 0.95 | si | non passa |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-06 00:00:00
128 | L.re Sangallo/Ponte PASA | 128-L.re Sangallo/Ponte PASA | 1055.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 2 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 2 | [6 empty] | NO | Installare AUT | L.re Sangallo/Ponte PASA | 1.00 | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-16 00:00:00
129 | L.re Fiorentini/Ponte V.E. II | 129-L.re Fiorentini/Ponte V.E. II | 1077.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | L.re Fiorentini/Ponte V.E. II | 1.00 | si | parziale ripassare |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-07 00:00:00
130 | L.re in Sassia/Ponte V.E.II | 130-L.re in Sassia/Ponte V.E.II | 17017.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 3 | [6 empty] | NO | Installare AUT | L.re in Sassia/Ponte V.E.II | 1.00 | si | non passa |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-08 00:00:00
132 | Piazza Adriana/Crescenzio | 132-Piazza Adriana/Crescenzio | 17024.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 5 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 5 | [6 empty] | NO | Installare AUT | Piazza Adriana/Crescenzio | 1.00 | si | galleria |  | 5 |  |  |  |  | 2023-11-03 00:00:00
133 | Ponte Umberto I/P.zza Tribunali | 133-Ponte Umberto I/P.zza Tribunali | 17016.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 3 | [6 empty] | NO | Installare AUT | Ponte Umberto I/P.zza Tribunali | 1.00 | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-10-06 00:00:00
134 | Ponte Umberto I/Zanardelli | 134-Ponte Umberto I/Zanardelli | 1073.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | Ponte Umberto I/Zanardelli | 1.00 | si | ok |  | 4 | ok |  |  |  | 2023-10-08 00:00:00
135 | Ponte Regina Margherita/L.re in Augusta | 135-Ponte Regina Margherita/L.re in Augusta | 2035.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | Ponte Regina Margherita/L.re in Augusta | 1.00 | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-11-15 00:00:00
137 | P.le Clodio Est | 137-P.le Clodio Est | 17041.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | ok | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | P.le Clodio Est | 1.00 | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-27 00:00:00
138 | P.le Clodio Ovest | 138-P.le Clodio Ovest | 17041.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | ok | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | P.le Clodio Ovest | 1.00 | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-27 00:00:00
139 | P.le Maresciallo Giardino/L.re della Vittoria | 139-P.le Maresciallo Giardino/L.re della Vittoria | 17010.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 5 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | BLOCCATI | 5.0 | Spostamento radar (1/5) su altro sbraccio |  |  | Idoneo |  |  |  | P.le Maresciallo Giardino/L.re della Vittoria | 1.00 | si | non passa 2/3 | ok | 5 | ok | parziale |  |  | 2023-09-15 00:00:00
140 | Ponte Duca d'Aosta/Stadio | 140-Ponte Duca d'Aosta/Stadio | 20009.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | Ponte Duca d'Aosta - Stadio | 0.92 | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-05 00:00:00
143 | C.so Francia/Flaminia | 143-C.so Francia/Flaminia | 20095.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 2 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | Corso Francia - Flaminia | 0.91 | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-03 00:00:00
144 | Ponte Milvio/Tor di Quinto | 144-Ponte Milvio/Tor di Quinto | 20010.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Spostamento radar (1/4) su altro sbraccio |  |  | Idoneo |  |  |  | Ponte Milvio/Tor di Quinto | 1.00 | si | parziale |  | 4 |  |  |  |  | 2023-11-06 00:00:00
204 | P.le Appio | 204-P.le Appio | 9042.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 5 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | BLOCCATI | 5.0 | Spostamento radar (3/5) su paline |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | P.le Appio | 1.00 | si | parziale |  | 5 |  |  |  |  | 2023-10-31 00:00:00
206 | Porta S.Giovanni/E.Filiberto | 206-Porta S.Giovanni/E.Filiberto | 1054.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Spostamento radar su altro IS (Scavi su strada lunghi) |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | Porta S.Giovanni/E.Filiberto | 1.00 | si | non passa |  | 4 |  |  |  |  | 2023-11-02 00:00:00
207 | S.Giovanni Laterano/Merulana | 207-S.Giovanni Laterano/Merulana | 1062.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | INVIATA | NO |  | daCOMPL | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | S.Giovanni Laterano/Merulana | 1.00 | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2025-05-17 00:00:00
208 | Porta Metronia | 208-Porta Metronia | 1052.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | 4 | [6 empty] | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Porta Metronia | 1.00 | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-09-01 00:00:00
209 | Caracalla/Colombo/Druso | 209-Caracalla/Colombo/Druso | 1048.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | 4 | [6 empty] | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | UNCERTAIN: Colombo/Europa | 0.54
210 | Colombo/Porta Ardeatina | 210-Colombo/Porta Ardeatina | 1004.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 3 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | 3 | [6 empty] | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Colombo/Porta Ardeatina | 1.00 | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-22 00:00:00
211 | Colombo/Navigatori | 211-Colombo/Navigatori | 11005.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 3 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | 3 | [6 empty] | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Colombo/Navigatori | 1.00 | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-08-07 00:00:00
212 | Colombo/Laurentina | 212-Colombo/Laurentina | 11002.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 5 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | BLOCCATI | 5.0 | Spostamento radar su altro IS (Scavi su strada lunghi) | VERIFICARE SE RADAR COLLEGATI DOPO RISTRUTT. |  |  |  | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Colombo/Laurentina | 1.00 | si | RISTRUTTURATO 01/2026 | ok | 5 | ok |  |  |  | 2023-09-23 00:00:00
213 | Colombo/CiviltÃ del Lavoro | 213-Colombo/CiviltÃ del Lavoro | 12001.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | AUT |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Spostamento radar su paline |  |  |  |  | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Colombo/CiviltÃ del Lavoro | 1.00 | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-15 00:00:00
214 | Colombo/Genocchi | 214-Colombo/Genocchi | 11006.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 5 | SI | DaFare | NO | AUT |  | NO |  | BLOCCATI | 5.0 | Spostamento radar (3/5) su altro sbraccio o paline o su altro IS | VERIFICA CON LOTTO1 QUALI COLLEGATI |  |  |  | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Colombo/Genocchi | 1.00 | si | parziale | ok | 5 |  |  |  |  | 2023-09-20 00:00:00
215 | Colombo/Agiati | 215-Colombo/Agiati | 11009.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Spostamento radar (1/4) su altro sbraccio |  |  |  |  | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Colombo/Agiati | 1.00 | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-19 00:00:00
216 | Colombo/Leonori | 216-Colombo/Leonori | 11010.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | ?!?!?!? |  |  |  |  | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Colombo/Leonori | 1.00 | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-14 00:00:00
217 | Colombo/Europa | 217-Colombo/Europa | 12002.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | AUT |  | NO |  | 2 | 2.0 | Spostamento radar non collegati su altro IS (Scavi su strada lunghi) |  |  |  |  | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Colombo/Europa | 1.00 | si | parziale |  | 4 | ok | ok |  | ok | 2025-02-07 00:00:00
218 | Colombo/Umanesimo dir. GRA | 218-Colombo/Umanesimo dir. GRA | 12060.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | AUT |  | NO |  | 3 | [6 empty] | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Colombo/Umanesimo dir. GRA | 1.00 | si | ok |  | 3 | ok | parziale |  |  | 2023-09-25 00:00:00
219 | Colombo/Umanesimo dir. Centro | 219-Colombo/Umanesimo dir. Centro | 12062.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | AUT |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Spostamento radar (2/3) su altre paline | Verificare numero radar, su mappa Lotto1 trovati 3 |  |  |  | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Colombo/Umanesimo dir. Centro | 1.00 | si | parziale | ok | 4 | ok | ok |  |  | 2023-09-21 00:00:00
220 | Colombo/Oceani | 220-Colombo/Oceani | 12055.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 6 | SI | DaFare | NO | AUT |  | NO |  | BLOCCATI | 6.0 | DA RISTRUTTURARE IIN OFFERTA TECNICA / PROGETTO BLACKPOINTS |  |  |  |  | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Colombo/Oceani | 1.00 | si | non passa | ok | 6 |  |  |  |  | 2023-09-25 00:00:00
226 | Laurentina/Umanesimo | 226-Laurentina/Umanesimo | 12020.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 3 | [6 empty] | NO | Installare AUT | Laurentina/Umanesimo | 1.00 | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-14 00:00:00
227 | Laurentina/Vigna Murata | 227-Laurentina/Vigna Murata | 12005.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | ?!?!?!? |  |  |  |  | NO | Installare AUT | Laurentina/Vigna Murata | 1.00 | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-19 00:00:00
228 | Laurentina/Serafico | 228-Laurentina/Serafico | 12010.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | BLOCCATI | 3.0 | Spostamento radar (1/3) su altro sbraccio |  |  |  |  | NO | Installare AUT | Laurentina/Serafico | 1.00 | si | parziale | ok | 3 |  |  |  |  | 2023-09-15 00:00:00
229 | Laurentina/Ardigò | 229-Laurentina/Ardigò | 11026.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 2 | 1.0 | Spostamento radar (1/3) su altro sbraccio |  |  |  |  | NO | Installare AUT | Laurentina/Ardigò | 1.00 | si | parziale | ok | 3 | ok | parziale | ok | ok | 2023-09-19 00:00:00
230 | Laurentina/Silone | 230-Laurentina/Silone | 12047.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 3 | [6 empty] | NO | Installare AUT | Laurentina/Silone | 1.00 | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-09-18 00:00:00
231 | Laurentina/Acqua Acetosa Ostiense | 231-Laurentina/Acqua Acetosa Ostiense | 12030.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 2 | 2.0 | Spostamento radar (2/4) su altre paline |  |  |  |  | NO | Installare AUT | Laurentina/Acqua Acetosa Ostiense | 1.00 | si | parziale | ok | 4 | ok | parziale | ok | ok | 2023-09-19 00:00:00
232 | Laurentina/Tor Pagnotta | 232-Laurentina/Tor Pagnotta | 12104.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 3 | [6 empty] | NO | Installare AUT | Laurentina/Tor Pagnotta | 1.00 | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-09-21 00:00:00
234 | Colli Portuensi/Morelli | 234-Colli Portuensi/Morelli | 16033.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 3.0 |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente |  |  |  | Colli Portuensi/Morelli | 1.00 | si |  |  | 3
235 | Colli Portuensi/Monteverde | 235-Colli Portuensi/Monteverde | 16022.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 4.0 |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente |  |  |  | Colli Portuensi/Monteverde | 1.00 | si |  |  | 4
236 | Colli Portuensi/Gianicolense | 236-Colli Portuensi/Gianicolense | 16009.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | INVIATA | INST. |  | ok | Inv.SWARCO |  | 4 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | Colli Portuensi/Gianicolense | 1.00 | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2024-05-09 00:00:00
238 | Gianicolense/Monteverde | 238-Gianicolense/Monteverde | 16006.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | INVIATA | INST. |  | ok | Inv.SWARCO |  | 3 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | Gianicolense/Monteverde | 1.00 | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2024-04-22 00:00:00
239 | Gianicolense/Dunant | 239-Gianicolense/Dunant | 16004.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | INVIATA | NO |  | daCOMPL | NO |  | 4 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto |  |  |  | Gianicolense/Dunant | 1.00 | si | parziale |  | 4 | ok | ok | parziale | ok | 2024-04-19 00:00:00
240 | Piazzale Biondo | 240-Piazzale Biondo | 16015.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | INVIATA | NO |  | daCOMPL | NO |  | 3 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto |  |  |  | Piazzale Biondo | 1.00 | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2024-11-06 00:00:00
241 | Piazzale della Radio | 241-Piazzale della Radio | 15009.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | Piazzale della Radio | 1.00 | si | parziale |  | 4 | ok |  |  |  | 2023-10-10 00:00:00
243 | Marconi/L.re Pietrapapa | 243-Marconi/L.re Pietrapapa | 15006.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | Marconi/L.re Pietrapapa | 1.00 | si | non passa |  | 4 | ok |  |  |  | 2023-10-10 00:00:00
244 | Marconi/Edison | 244-Marconi/Edison | 11012.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto |  |  |  | Marconi/Edison | 1.00 | si | non passa |  | 4 | ok |  |  |  | 2023-10-09 00:00:00
245 | Marconi/Temistocle Calzecchi Onesti | 245-Marconi/Temistocle Calzecchi Onesti | 11040.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto |  |  |  | Marconi/Temistocle Calzecchi Onesti | 1.00 | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-10-06 00:00:00
246 | Marconi/Bortolotti | 246-Marconi/Bortolotti | 11019.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 7 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 7 |  |  |  |  | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente |  |  |  | Marconi/Bortolotti | 1.00 | si | parziale |  | 7 | ok |  |  |  | 2023-10-09 00:00:00
248 | Marconi/Metro | 248-Marconi/Metro | 12044.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | SI | INVIATA | NO |  | daCOMPL | NO |  | 2 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | Marconi/Metro | 1.00 | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2024-04-17 00:00:00
250 | Trastevere/Induno | 250-Trastevere/Induno | 1001.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Spostamento radar su altro IS (Scavi su strada lunghi) |  |  | Idoneo |  |  |  | Trastevere/Induno | 1.00 | si | parziale |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-30 00:00:00
251 | Trastevere/Glorioso | 251-Trastevere/Glorioso | 1070.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | BLOCCATI | 3.0 | Spostamento radar (2/3) su altre paline |  |  | Idoneo |  |  |  | Trastevere/Glorioso | 1.00 | si | parziale |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-25 00:00:00
252 | Portuense/Porta Portese | 252-Portuense/Porta Portese | 1053.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | UNCERTAIN: Portuense/Casetta Mattei | 0.64
256 | Portuense/Folchi | 256-Portuense/Folchi | 15016.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | 256-Portuense/Folchi | 1.00 | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-12 00:00:00
257 | Portuense/Ramazzini | 257-Portuense/Ramazzini | 15011.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | Portuense/Ramazzini | 1.00 | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-16 00:00:00
261 | Casetta Mattei/Poggio Verde | 261-Casetta Mattei/Poggio Verde | 15065.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 3.0 |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente |  |  |  | Casetta Mattei/Poggio Verde | 1.00 | si |  |  | 3
262 | Bravetta/Scaligeri | 262-Bravetta/Scaligeri | 16041.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 2 | Da inviare | DA VRF | NO | AUT |  | NO |  |  | 2.0 | [5 empty] | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | Bravetta/Scaligeri | 1.00
263 | Bravetta/Silvestri/Consolata | 263-Bravetta/Silvestri/Consolata | 16067.0 | M9.1 | Tmacs | NC | 4 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | Bravetta/Silvestri/Consolata | 1.00 | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-10-30 00:00:00
264 | Pisana/Grimaldi | 264-Pisana/Grimaldi | 16091.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | Da inviare | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 2.0 |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente |  |  |  | Pisana/Grimaldi | 1.00
265 | Bravetta/Feltreschi | 265-Bravetta/Feltreschi | 16086.0 | M9.1 | Tmacs | Centr | 2 | SI | ok | NO | AUT da install. |  | NO |  | 2 | [6 empty] | NO | Installare AUT | Bravetta/Feltreschi | 1.00 | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-28 00:00:00
266 | Largo Don Guanella | 266-Largo Don Guanella | 16044.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | Centralizzato |  | NO |  | 3 |  |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Idoneo |  |  |  | Largo Don Guanella | 1.00 | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-10-30 00:00:00
267 | Porta Capena | 267-Porta Capena | 1051.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto |  |  |  | Porta Capena | 1.00
272 | Marco Polo/Beccari | 272-Marco Polo/Beccari | 1138.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Da inviare | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 3.0 |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente |  |  |  | Marco Polo/Beccari | 1.00
276 | Greca/Bocca della Verità | 276-Greca/Bocca della Verità | 1020.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | Centralizzato |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Spostamento radar su altro IS (Scavi su strada lunghi) |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente |  |  |  | Greca/Bocca della Verità | 1.00 | si | non passa | ok | 4 | ok | no | no | ok | 2023-07-10 00:00:00
278 | Largo Vittime del Terrorismo/Caracalla | 278-Largo Vittime del Terrorismo/Caracalla | 1153.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 5 | SI | Ass.FM/MC | NO | Centralizzato |  | NO |  | 5 |  |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente |  |  |  | Largo Vittime del Terrorismo/Caracalla | 1.00 | si | ok |  | 5 |  |  |  |  | 2023-08-23 00:00:00
301 | Marconi/Grimaldi | 301-Marconi/Grimaldi | 15004.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE |  |  |  | Marconi/Grimaldi | 1.00 | si | parziale |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-10-10 00:00:00
302 | Cassia/Flaminia/C.so Francia | 302-Cassia/Flaminia/C.so Francia | 20008.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Scavo su marciapiede corto |  |  | Idoneo |  |  |  | Cassia/Flaminia/C.so Francia | 1.00 | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-04 00:00:00
405 | Portuense/Vigna Pia | 405-Portuense/Vigna Pia | 15071.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | Portruense - Vigna Pia | 0.88 | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-13 00:00:00
406 | Portuense/Imbrecciato | 406-Portuense/Imbrecciato | 15080.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto |  |  |  | Portuense - Imbrecciato | 0.91 | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-17 00:00:00
407 | Portuense/Belluzzo | 407-Portuense/Belluzzo | 15076.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 2 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto |  |  |  | Portuense - Belluzzo | 0.89 | si | ok |  | 2 |  |  |  |  | 2023-10-11 00:00:00
412 | L.re Cadorna/Morra di Lavriano | 412-L.re Cadorna/Morra di Lavriano | 20061.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 2 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | L.Re Cadorna - Morra di Lavriano | 0.95 | si | ok |  | 2 | ok |  |  |  | 2023-10-11 00:00:00
413 | L.re M.llo Diaz/Largo M.llo Diaz | 413-L.re M.llo Diaz/Largo M.llo Diaz | 20036.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | UNCERTAIN: L.RE Diaz - Largo Mllo Diaz | 0.58
414 | L.re della Vittoria/Timavo | 414-L.re della Vittoria/Timavo | 17061.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | l.Re della Vittoria - Timavo | 0.94 | si | SFILARE PS PER ALZATA |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-11 00:00:00
415 | Cipro/Ammiragli | 415-Cipro/Ammiragli | 17047.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | Cipro - Ammiragli | 0.88 | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-27 00:00:00
416 | Anastasio II/Uscita Centro Commerciale | 416-Anastasio II/Uscita Centro Commerciale | 18098.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 2 |  |  |  |  | Idoneo |  |  |  | Anastasio II - Centro comm. | 0.74 | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-10-17 00:00:00
417 | Angelo Emo/Capolinea Bus | 417-Angelo Emo/Capolinea Bus | 18099.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 2
418 | Trionfale/Università Sacro Cuore | 418-Trionfale/Università Sacro Cuore | 19077.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 2 | [8 empty] | Trionfale - Università Sacro Cuore | 0.94 | si | ok |  | 2 |  |  |  |  | 2023-10-27 00:00:00
429 | Piazzale degli Eroi | 429-Piazzale degli Eroi | 17007.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 | [8 empty] | Piazzale degli Eroi | 1.00 | si | ok |  | 4
430 | Piazza S.Croce Gerusalemme | 430-Piazza S.Croce Gerusalemme | 1058.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 | [8 empty] | Piazza Santa croce in Gerusalemme | 0.85 | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-11-10 00:00:00
431 | Piazza S.Croce Gerusalemme/Sessoriana | 431-Piazza S.Croce Gerusalemme/Sessoriana | 1059.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 | [8 empty] | Piazza Santa croce in Gerusalemme | 0.71 | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-11-10 00:00:00
432 | Trionfale/Ipogeo degli Ottavi | 432-Trionfale/Ipogeo degli Ottavi | 19062.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Da inviare | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 3.0 | [7 empty] | UNCERTAIN: Piazzale degli Eroi | 0.54
433 | Pineta Sacchetti/Calasanziane | 433-Pineta Sacchetti/Calasanziane | 19055.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 2.0 | [7 empty] | Pineta Sacchetti/Calasenziane | 0.97 | si | no |  | 2 |  |  |  |  | 2025-12-12 00:00:00
434 | Battistini/Forte Braschi | 434-Battistini/Forte Braschi | 19015.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | UNCERTAIN: Pineta Sacchetti/Forte Braschi | 0.67
435 | Battistini/Monti di Primavalle | 435-Battistini/Monti di Primavalle | 19017.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | Pineta Sacchetti/Monti di Primavalle | 0.73 | si | no |  | 4 |  |  |  |  | 2025-12-12 00:00:00
436 | Trionfale/Fratelli Gualandi | 436-Trionfale/Fratelli Gualandi | 19006.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Da inviare | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | UNCERTAIN: Trionfale/Barellai | 0.67
437 | Boccea/Don Carlo Gnocchi | 437-Boccea/Don Carlo Gnocchi | 18038.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Da inviare | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 3.0 | [7 empty] | UNCERTAIN: Boccea/Torrevecchia | 0.60
438 | Boccea/Bra | 438-Boccea/Bra | 18019.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 2 | Da inviare | DA VRF | NO | Omnia |  | NO |  |  | 2.0 | [7 empty] | UNCERTAIN: Boccea/Battistini | 0.67
439 | Torrevecchia/Cardinale Costantini | 439-Torrevecchia/Cardinale Costantini | 19028.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Da inviare | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 3.0 | [7 empty] | UNCERTAIN: Viale Camillo Sabatini | 0.51
440 | Torrevecchia/Aloisi Masella | 440-Torrevecchia/Aloisi Masella | 19029.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Da inviare | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | UNCERTAIN: Boccea/Torrevecchia | 0.52
441 | Cernaia/Volturno | 441-Cernaia/Volturno | 1023.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Invio_12/25 | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 3.0 | [7 empty] | Via Cernaia - Via Volturno | 0.71 | si | no |  | 3 |  |  |  |  | 2025-12-11 00:00:00
442 | Cernaia/Goito | 442-Cernaia/Goito | 1024.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | UNCERTAIN: Via Cernaia - Via Goito | 0.67
444 | Piazza Antonio Meucci/Oderisi da Gubbio | 444-Piazza Antonio Meucci/Oderisi da Gubbio | 15014.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Da inviare | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 3.0
445 | Merulana/Macchiavelli | 445-Merulana/Macchiavelli | 1218.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | Via Merulana - Via Macchiavelli | 0.77 | si | no |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2025-12-12 00:00:00
446 | Largo Brancaccio | 446-Largo Brancaccio | 1104.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | Largo Brancaccio | 1.00 | si | no |  | 4 | ok |  |  |  | 2025-12-12 00:00:00
447 | Piazza Indipendenza/S.Martino della Battaglia | 447-Piazza Indipendenza/S.Martino della Battaglia | 1093.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 3.0 | [7 empty] | Piazza Indipendenza - San Martino della Battaglia | 0.91 | si | no |  | 3 |  |  |  |  | 2025-12-14 00:00:00
448 | Manzoni/Conte Verde | 448-Manzoni/Conte Verde | 1044.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | Manzoni - Conte verde | 0.90 | si | no |  | 4 |  |  |  |  | 2025-12-14 00:00:00
449 | Largo del Tritone | 449-Largo del Tritone | 1003.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Da inviare | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | UNCERTAIN: Largo Brancaccio | 0.55
450 | Flaminia/Piazza dei Carracci | 450-Flaminia/Piazza dei Carracci | 2092.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Da inviare | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | UNCERTAIN: Piazzale degli Eroi | 0.55
451 | Bernardo Ramazzini/Folchi | 451-Bernardo Ramazzini/Folchi | 16026.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | Ramazzini/Folchi | 0.78 | si |  |  | 4
452 | Bernardo Ramazzini/Val Tellina | 452-Bernardo Ramazzini/Val Tellina | 16027.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 4.0 | [7 empty] | Ramazzini/Valtellina | 0.80 | si |  |  | 4
453 | Piazza Cavour/Cicerone | 453-Piazza Cavour/Cicerone | 17114.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Da inviare | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 3.0 | [7 empty] | UNCERTAIN: Piazzale Ostiense | 0.62
454 | Pineta Sacchetti/S.Cleto Papa | 454-Pineta Sacchetti/S.Cleto Papa | 19013.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 3.0 | [7 empty] | Pineta Sacchetti/San Cleto Papa | 0.93 | si | si |  | 3 |  |  |  |  | 2025-12-15 00:00:00
455 | Pineta Sacchetti/Marconi | 455-Pineta Sacchetti/Marconi | 19014.0 | M9.1 | Omnia | Centr | 3 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 3.0 |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Idoneo |  |  |  | Pineta Sacchetti/Tardini | 0.88 | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-25 00:00:00
136 | Piazzale Flaminio/G.B. Vico | 136-Piazzale Flaminio/G.B. Vico | 2198.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 3 | Da inviare | aff.GO | NO | AUT da install. |  | NO |  |  | 3.0 | [5 empty] | NO | Installare AUT | [11 empty] | Piazzale Flaminio/G.B. Vico cod. imp. 02198 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 | [7 empty] | TMACS
141 | Ponte Duca d'Aosta/P.zza Mancini | 141-Ponte Duca d'Aosta/P.zza Mancini | 2064.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | ok | INST. |  |  | NO |  | 3 |  |  | Cfg. Radar e IP da verificare dopo Inst.Interfaccia |  | Idoneo | [14 empty] | Ponte Duca D'aosta - Piazza Mancini cod. imp. 02064 | 1.00 |  |  | 130.0 | 2023-07-31 00:00:00 | 2023-07-28 00:00:00 | 2023-07-31 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | SI OMNIA
142 | P.zza Gentile da Fabriano | 142-P.zza Gentile da Fabriano | 2077.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 2 | SI | ok | INST. |  |  | NO |  | 2 |  |  | Cfg. Radar e IP da verificare dopo Inst.Interfaccia |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Piazza Gentile Da Fabriano cod. imp. 02077 | 1.00 |  |  | 140.0 | 2023-06-19 00:00:00 | 2023-06-13 00:00:00 | 2023-06-19 00:00:00 |  |  |  | 2.0 | SI OMNIA
145 | Salaria/Somalia | 145-Salaria/Somalia | 2045.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DA VRF | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Salaria - Somalia cod. imp. 02045 | 1.00 |  | 10.0 | 70.0 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-04 00:00:00 |  | si | 2 | 1 P/S vicino al regolatore |  | SI OMNIA
146 | Salaria/Priscilla | 146-Salaria/Priscilla | 2044.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 2 | SI | DA VRF | NO |  |  | NO |  | 2 |  |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Salaria - Priscilla cod. imp. 02044 | 1.00 |  | 10.0 | 40.0 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-09-04 00:00:00 | ristrutturato da configurare |  |  |  |  | SI OMNIA
147 | Salaria/Panama/Chiana | 147-Salaria/Panama/Chiana | 2057.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | DA VRF | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Salaria - Panama cod. imp. 02057 | 1.00 |  | 10.0 | 173.0 | 2023-06-20 00:00:00 | 2023-06-13 00:00:00 | 2024-01-11 00:00:00 |  |  |  | 4.0 | SI OMNIA
148 | Regina Margherita/Salaria/Liegi | 148-Regina Margherita/Salaria/Liegi | 2052.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 4 | SI | DA VRF | NO | AUT da install. |  | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | [11 empty] | Regina Margherita - Salaria cod. imp. 02052 | 1.00 |  | 32.0 | 145.0 | 2023-09-05 00:00:00 | 2023-09-04 00:00:00 | ristrutturato da configurare |  |  |  |  | SI TMACS
149 | Parioli/Stoppani | 149-Parioli/Stoppani | 2059.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 2 | SI | DA VRF | NO | AUT da install. |  | NO |  | 2 | [6 empty] | NO | Installare AUT | [11 empty] | Piazza Ungheria cod. imp. 02059 | 1.00 |  | 10.0 | 215.0 | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-09-14 00:00:00 |  | si | 7 |  |  | SI TMACS
150 | Piazza Ungheria/Liegi | 150-Piazza Ungheria/Liegi | 2059.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 5 | SI | DA VRF | NO | AUT da install. |  | NO |  | 5 | [19 empty] | Piazza Ungheria cod. imp. 02059 | 1.00 |  | 10.0 | 215.0 | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-09-14 00:00:00 |  | si | 7 |  |  | SI TMACS
151 | Rossini/Paisiello | 151-Rossini/Paisiello | 2033.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO | AUT da install. |  | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | [11 empty] | Rossini - Paisiello cod. imp. 02033 | 1.00 |  |  | 50.0 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-14 00:00:00 |  |  | 4 |  |  | SI TMACS
152 | Piazza Pitagora/Stoppani | 152-Piazza Pitagora/Stoppani | 2031.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 5 | SI | aff.GO | NO | AUT da install. |  | NO |  | 5 | [6 empty] | NO | Installare AUT | [11 empty] | Piazza Pitagora cod. imp. 02031 | 1.00 |  | 10.0 | 405.0 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-14 00:00:00 |  |  | 5 |  |  | SI TMACS
153 | Parioli/Boccioni | 153-Parioli/Boccioni | 2027.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 3 | SI | aff.GO | NO | AUT da install. |  | NO |  | 3 | [6 empty] | NO | Installare AUT | [11 empty] | Parioli - Boccioni cod. imp. 02027 | 1.00 | 5.0 |  | 60.0 | 2023-09-18 00:00:00 | 2023-09-14 00:00:00 |  | si | 3 |  |  | SI TMACS
154 | Regina Margherita/Nomentana | 154-Regina Margherita/Nomentana | 3008.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO | AUT da install. |  | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | [11 empty] | Regina Margherita/Nomentana cod. imp. 03008 | 1.00 | 5.0 | 10.0 | 200.0 | 2023-09-26 00:00:00 | 2023-09-15 00:00:00 |  | si | 4 |  |  | SI OMNIA
155 | Nomentana/XXI Aprile | 155-Nomentana/XXI Aprile | 3007.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Nomentana/Xxi Aprile cod. imp. 03007 | 1.00 |  | 10.0 | 220.0 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-15 00:00:00 |  | si | 4 |  |  | SI OMNIA
156 | Regina Margherita/Morgagni | 156-Regina Margherita/Morgagni | 3017.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO | AUT da install. |  | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | [11 empty] | Regina Margherita - Morgagni cod. imp. 03017 | 1.00 |  | 10.0 | 105.0 | 2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 |  |  | 1 P/S r.margherita | 3 |  | SI TMACS
157 | Regina Margherita/UniversitÃ | 157-Regina Margherita/UniversitÃ | 3015.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO | AUT da install. |  | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | [11 empty] | Regina Elena - Università cod. imp. 03015 | 1.00 |  | 10.0 | 240.0 | 2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 |  | si | 4 |  |  | SI TMACS
158 | Regina Elena/Verano | 158-Regina Elena/Verano | 3019.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 4 | SI | aff.GO | NO | AUT |  | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | [11 empty] | Regina Elena - P.Le San Lorenzo cod. imp. 03019 | 1.00 | 5.0 | 35.0 | 250.0 | 2023-07-04 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 |  | si | 2 | 2 P/S vicino al regolatore |  | SI TMACS
159 | Verano/De Lollis | 159-Verano/De Lollis | 3027.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 3 | SI | aff.GO | NO | AUT |  | NO |  | 3 | [6 empty] | SI | AUT da aggiornare, pilota il regolatore pertanto durante l’operazione di aggiornamento è necessaria la presenza di un operatore a campo | [11 empty] | Tiburtina - V.Lo Verano cod. imp. 03027 | 1.00 |  | 10.0 | 60.0 | 2023-07-04 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 |  | si | 2 |  |  | SI TMACS
163 | Nomentana/Graf/Kant | 163-Nomentana/Graf/Kant | 4027.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | 4 | [6 empty] | SI | Configurare AUT da remoto/Configurare AUT in lab/Sostituire AUT?!?! | [11 empty] | Nomentana-Graf-Kant cod. imp. 04027 | 1.00 |  | 11.0 | 70.0 | 2023-06-13 00:00:00 | 2023-06-07 00:00:00 |  | si | 2 P/S via nomentana | 2 |  | SI TMACS
164 | Tiburtina/Portonaccio | 164-Tiburtina/Portonaccio | 5002.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | BLOCCATI | 4.0 | Spostamento radar su altro IS (Scavi su strada lunghi) |  |  |  |  | SI | AUT da aggiornare | [11 empty] | Tiburtina/Portonaccio cod. imp. 05002 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-09-22 00:00:00 |  |  |  |  | 4.0 | SI TMACS
165 | Taranto/Aosta/Monza | 165-Taranto/Aosta/Monza | 9006.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Taranto Monza Aosta cod. imp. 09006 | 1.00 | 6.0 |  | 150.0 | 2024-01-09 00:00:00 | 2023-10-19 00:00:00 | 2024-01-10 00:00:00 |  |  |  | 4.0 | SI OMNIA
167 | Monti TIburtini/Lanciani | 167-Monti TIburtini/Lanciani | 3033.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Monti Tiburtini/Lanciani cod. imp. 03033 | 1.00 |  |  | 180.0 | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-09-22 00:00:00 |  |  | 4 |  |  | SI OMNIA
168 | Nomentana/Gorizia/Nibby | 168-Nomentana/Gorizia/Nibby | 3005.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Nomentana/Gorizia/Nibby cod. imp. 03005 | 1.00 | 5.0 |  | 180.0 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-20 00:00:00 |  |  | 4 |  |  | SI OMNIA
169 | Nomentana/Trieste/Spallanzani | 169-Nomentana/Trieste/Spallanzani | 3009.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Nomentana/Trieste/Spallanzani cod. imp. 03009 | 1.00 |  |  | 170.0 | 2023-09-26 00:00:00 | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 |  |  |  | 4.0 | SI OMNIA
170 | Nomentana/S.Angela Merici | 170-Nomentana/S.Angela Merici | 2023.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Nomentana/S.Angela Merici cod. imp. 02023 | 1.00 |  | 16.0 | 180.0 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-20 00:00:00 |  |  | 4 da richiedere aperture gallerie |  |  | SI OMNIA
171 | Nomentana/Val d'Aosta | 171-Nomentana/Val d'Aosta | 4021.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Nomentana/Val D'aosta cod. imp. 04021 | 1.00 |  |  | 75.0 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-20 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | SI OMNIA
172 | Nomentana/Sempione | 172-Nomentana/Sempione | 4003.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Nomentana/Sempione cod. imp. 04003 | 1.00 |  |  | 210.0 | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-20 00:00:00 | 2024-03-20 00:00:00 |  |  |  | 4.0 | SI OMNIA
173 | Monti Tiburtini/Durantini | 173-Monti Tiburtini/Durantini | 5006.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Monti Tiburtini/Durantini cod. imp. 05006 | 1.00 |  |  | 230.0 | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-09-22 00:00:00 | 2023-12-20 00:00:00 |  |  |  | 4.0 | SI OMNIA
174 | Tiburtina/Ottoboni | 174-Tiburtina/Ottoboni | 5012.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | 4 | [6 empty] | SI | AUT da SOSTITUIRE - troppo vecchia | [11 empty] | Tiburtina/Ottoboni cod. imp. 05012 | 1.00 | 5.0 |  | 210.0 | 2023-09-27 00:00:00 | 2023-09-22 00:00:00 |  |  | 4 |  |  | SI OMNIA
175 | Tiburtina/Casal Bruciato | 175-Tiburtina/Casal Bruciato | 5004.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 3 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | 3 | [6 empty] | SI | AUT da aggiornare, AUT con versione recente pertanto bisognerebbe preparare solo la configurazione | [11 empty] | Tiburtina/Casal Bruciato cod. imp. 05004 | 1.00 |  |  | 105.0 | 2023-09-27 00:00:00 | 2023-09-22 00:00:00 |  | si |  | 3 |  | SI TMACS
176 | Tiburtina/Galla Placidia/Durantini | 176-Tiburtina/Galla Placidia/Durantini | 5003.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 4 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | 4 | [6 empty] | SI | AUT da SOSTITUIRE - troppo vecchia | [11 empty] | Tiburtina/Galla Placidia/Durantini cod. imp. 05003 | 1.00 |  |  | 270.0 | 2023-09-27 00:00:00 | 2023-09-22 00:00:00 |  |  | 4 |  |  | SI TMACS
177 | Tiburtina/Monti Tiburtini dir. Rebibbia | 177-Tiburtina/Monti Tiburtini dir. Rebibbia | 5070.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 3 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | 3 | [6 empty] | SI | AUT da SOSTITUIRE - troppo vecchia | [11 empty] | Tiburtina/Monti Tiburtini Dir. Rebibbia cod. imp. 05070 | 1.00 | 5.0 |  | 265.0 | 2023-09-27 00:00:00 | 2023-09-22 00:00:00 |  | si | 3 |  |  | SI TMACS
178 | Tiburtina/Monti Tiburtini dir. Portonaccio | 178-Tiburtina/Monti Tiburtini dir. Portonaccio | 5009.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 3 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | 3 | [6 empty] | SI | AUT da SOSTITUIRE - troppo vecchia | [11 empty] | Tiburtina/Monti Tiburtini Dir. Portonaccio cod. imp. 05009 | 1.00 |  |  | 120.0 | 2023-09-27 00:00:00 | 2023-09-22 00:00:00 |  | si | 3 |  |  | SI TMACS
179 | Tiburtina/S.M. Soccorso | 179-Tiburtina/S.M. Soccorso | 5010.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 3 | SI | Ass.FM/MC | NO | AUT |  | NO |  | 3 | [6 empty] | SI | AUT da aggiornare, pilota il regolatore pertanto durante l’operazione di aggiornamento è necessaria la presenza di un operatore a campo | [11 empty] | Tiburtina/S.M. Soccorso cod. imp. 05010 | 1.00 |  |  | 110.0 | 2023-09-27 00:00:00 | 2023-09-22 00:00:00 |  | si | 3 |  |  | SI TMACS
182 | Togliatti/Prenestina | 182-Togliatti/Prenestina | 7005.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | INVIATA | NO |  | daCOMPL | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Togliatti/Prenestina cod. imp. 07005 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 |  | 2024-04-03 00:00:00 | [5 empty] | SI OMNIA
183 | Jonio/Col di Rezia | 183-Jonio/Col di Rezia | 4014.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | Da inviare | aff.GO | NO |  |  | NO |  |  | 3.0 |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Jonio - Col Di Rezia cod. imp. 04014 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 | [7 empty] | SI OMNIA
184 | Piazza Primoli | 184-Piazza Primoli | 4031.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 6 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 6 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Piazza Primoli cod. imp. 04031 | 1.00 |  |  | 300.0 | 2023-06-14 00:00:00 | 2023-06-07 00:00:00 | 2023-11-28 00:00:00 |  |  |  | 6.0 | SI OMNIA
192 | Casilina/Torre Spaccata/Tor Tre Teste | 192-Casilina/Torre Spaccata/Tor Tre Teste | 8009.0 | M9.2 | Tmacs | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | AUT da install. |  | NO |  | 4 | [6 empty] | NO | Installare AUT | [11 empty] | Casilina - Torre Spaccata cod. imp. 08009 | 1.00 |  | 10.0 | 150.0 | 2023-08-08 00:00:00 | 2023-07-28 00:00:00 |  | si | 2 palina torre spaccata e P/S casilina | 2 |  | SI TMACS
195 | Tor de Schiavi/Anagni/Delpino | 195-Tor de Schiavi/Anagni/Delpino | 6018.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | INVIATA | NO | Centralizzato | daCOMPL | NO |  | 3 |  |  |  | SPOT PRESENTE - NO SIM | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente | [14 empty] | Tor De Schiavi/Anagni/Delpino cod. imp. 06018 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2024-04-08 00:00:00 | 2024-04-03 00:00:00 | 2024-04-08 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | OMNIA
199 | Casilina/Pigneto | 199-Casilina/Pigneto | 6020.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | INVIATA | NO | Centralizzato | daCOMPL | NO |  | 3 |  |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente | [14 empty] | Casilina - Pignato cod. imp. 06020 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2024-04-15 00:00:00 | 2024-04-03 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | OMNIA
200 | Spezia/Nola/Monza | 200-Spezia/Nola/Monza | 9024.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | RadarINST | daINVIARE | NO |  | ass.Mauro | NO |  |  | 4.0 |  |  |  | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente | [14 empty] | Spezia/Nola/Monza cod. imp. 09024 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 |  |  |  | si |  |  |  | SI OMNIA
201 | Spezia/Caltagirone | 201-Spezia/Caltagirone | 9028.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | RadarINST | daINVIARE | NO |  | ass.Mauro | NO |  |  | 4.0 |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Spezia/Caltagirone cod. imp. 09028 | 1.00 | 5.0 |  | 130.0 | 2023-09-29 00:00:00 |  |  |  | 4 |  |  | SI OMNIA
205 | Piazza Tuscolo | 205-Piazza Tuscolo | 9043.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | aff.GO | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Piazza Tuscolo cod. imp. 09043 | 1.00 |  | 10.0 | 150.0 | 2025-12-17 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  | si | 3 |  |  | SI OMNIA
221 | Grotta Perfetta/Ambrosini | 221-Grotta Perfetta/Ambrosini | 11021.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | daINVIARE | NO | Centralizzato | ass.Mauro | NO |  |  | 4.0 |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente | [14 empty] | Grotta Perfetta/Ambrosini cod. imp. 11021 | 1.00 |  | 10.0 | 150.0 | 2025-12-11 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | 4 |  |  | OMNIA
222 | Grotta Perfetta/Calderon de la Barca | 222-Grotta Perfetta/Calderon de la Barca | 11049.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | Invio_12/25 | daINVIARE | NO | Centralizzato | ass.Mauro | NO |  |  | 3.0 |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente | [14 empty] | Grotta Perfetta/Calderon De La Barca cod. imp. 11049 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2025-12-11 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | 3 |  |  | OMNIA
224 | Ardeatina/Fotografia | 224-Ardeatina/Fotografia | 11092.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | Centralizzato |  | NO |  | 3 |  |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente | [14 empty] | Ardeatina - Fotografia cod. imp. 11092 | 1.00 |  |  | 86.0 | 2023-06-21 00:00:00 | 2023-06-13 00:00:00 | 2023-11-30 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | OMNIA
225 | Sette Chiese/Bompiani | 225-Sette Chiese/Bompiani | 11059.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 2 | Invio_12/25 | daINVIARE | NO | Centralizzato | ass.Mauro | NO |  |  | 2.0 |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente | [14 empty] | Sette Chiese/Bompiani cod. imp. 11059 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 | 2025-12-11 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | 2 |  |  | OMNIA
242 | Appia Pignatelli/S.Tarcisio | 242-Appia Pignatelli/S.Tarcisio | 10054.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | INVIATA | NO | Centralizzato | daCOMPL | NO |  | 3 |  |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Appia Pignatelli/S.Tarcisio cod. imp. 10054 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 | 2024-04-16 00:00:00 | 2024-04-03 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | OMNIA
269 | Ostiense/Porto Fluviale/Matteucci | 269-Ostiense/Porto Fluviale/Matteucci | 11014.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Ostiense Porto Fluviale cod. imp. 11014 | 1.00 |  | 0.0 | 150.0 | 2023-12-12 00:00:00 | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-12-13 00:00:00 |  |  |  | 4.0 | SI OMNIA
270 | Ostiense/Spizzichina | 270-Ostiense/Spizzichina | 11037.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Ostiense Spizzichino cod. imp. 11037 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-12-19 00:00:00 | 2023-10-19 00:00:00 |  |  | 3 |  |  | SI OMNIA
271 | Ostiense/S.Paolo/Rocco | 271-Ostiense/S.Paolo/Rocco | 11015.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Ostiense San Paolo cod. imp. 11015 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 | 2023-12-19 00:00:00 | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-12-18 00:00:00 |  | 1 via ostiense direz piramide | 2 |  | SI OMNIA
273 | Cilicia/Piazza Galeria | 273-Cilicia/Piazza Galeria | 9047.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | aff.GO | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Cilicia/Piazza Galeria cod. imp. 09047 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2025-12-18 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | 4 |  |  | SI OMNIA
284 | Piazza di Porta Pia | 284-Piazza di Porta Pia | 3011.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 5 | Da inviare | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 5.0 |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Piazza Di Porta Pia cod. imp. 03011 | 1.00 |  |  | 150.0 | [7 empty] | SI OMNIA
285 | Appia/Alberone | 285-Appia/Alberone | 9036.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | Invio_12/25 | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 3.0 |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Appia/Alberone cod. imp. 09036 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2025-12-18 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | 3 |  |  | SI OMNIA
287 | Tuscolana/Arco di Travertino/Porta Furba | 287-Tuscolana/Arco di Travertino/Porta Furba | 9005.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Tuscolana/Arco Di Travertino/Porta Furba cod. imp. 09005 | 1.00 |  |  | 180.0 | 2023-10-03 00:00:00 |  |  |  | 4 |  |  | SI OMNIA
288 | Tuscolana/Cave | 288-Tuscolana/Cave | 9014.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 5 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 5 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Tuscolana/Cave cod. imp. 09014 | 1.00 |  |  | 150.0 | [7 empty] | SI OMNIA
289 | Tuscolana/Monselice/Gela | 289-Tuscolana/Monselice/Gela | 9011.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Tuscolana/Monselice/Gela cod. imp. 09011 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2025-12-12 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | 4 |  |  | SI OMNIA
290 | Tuscolana/Nocera Umbra/Furio Camillo | 290-Tuscolana/Nocera Umbra/Furio Camillo | 9013.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Tuscolana/Nocera Umbra/Furio Camillo cod. imp. 09013 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 | 2025-12-12 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | 4 |  |  | SI OMNIA
292 | Appia/Arco di Travertino | 292-Appia/Arco di Travertino | 9001.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Appia Arco Di Travertini cod. imp. 09001 | 1.00 |  |  | 150.0 | [7 empty] | SI OMNIA
293 | Tuscolana/Capannelle | 293-Tuscolana/Capannelle | 10002.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO | Centralizzato |  | NO |  |  | 4.0 |  |  | SPOT PRESENTE? - NO SIM? | Impianto aggiunto ad Omnia ma SPOT non presente o SIM non presente | [14 empty] | Tuscolana - Capanelle cod. imp. 10002 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2025-12-18 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | 4 |  |  | OMNIA
294 | Tuscolana/Pulvillo/Labieno | 294-Tuscolana/Pulvillo/Labieno | 10026.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Tuscolana/Pulvillo/Labieno cod. imp. 10026 | 1.00 |  |  | 225.0 | 2023-09-29 00:00:00 |  |  |  |  | 4 manca configurazione |  | SI OMNIA
295 | Tuscolana/Giulio Agricola | 295-Tuscolana/Giulio Agricola | 10006.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Tuscolana/Giulio Agricola cod. imp. 10006 | 1.00 |  |  | 350.0 | 2023-09-29 00:00:00 |  |  |  | 4 |  |  | SI OMNIA
296 | Tuscolana/Lucio Sestio | 296-Tuscolana/Lucio Sestio | 10008.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Tuscolana/Lucio Sestio cod. imp. 10008 | 1.00 |  |  | 230.0 | 2023-10-03 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00 |  |  | 2 P/S tuscolana angolo l.sestio | 2 |  | SI OMNIA
297 | Tuscolana/Quadraro | 297-Tuscolana/Quadraro | 10013.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Tuscolana/Quadraro cod. imp. 10013 | 1.00 |  |  | 250.0 | 2023-10-03 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00 |  |  |  | 4 |  | SI OMNIA
298 | Tuscolana/Buon Consiglio | 298-Tuscolana/Buon Consiglio | 10010.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Tuscolana/Buon Consiglio cod. imp. 10010 | 1.00 |  |  | 210.0 | 2023-10-02 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00 | 2023-12-04 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | SI OMNIA
299 | Tuscolana/Metro Porta Furba | 299-Tuscolana/Metro Porta Furba | 10012.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Tuscolana/Metro Porta Furba/Fulvi cod. imp. 10012 | 1.00 | 5.0 |  | 215.0 | 2023-10-03 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00 | 2024-01-04 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | SI OMNIA
300 | Appia/Capannellle | 300-Appia/Capannellle | 10019.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 6 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 6 |  |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Appia/Capannellle cod. imp. 10019 | 1.00 |  |  | 220.0 | 2023-10-02 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00 | 2023-12-06 00:00:00 |  |  |  | 6.0 | SI OMNIA
303 | Appia Nuova/Appia Pignatelli | 303-Appia Nuova/Appia Pignatelli | 10022.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Appia Nuova Appia Pignatelli cod. imp. 10022 | 1.00 |  |  | 150.0 | ristrutturato, da passare cavo e montare radar, mancano planimetria e configurazione | [6 empty] | SI OMNIA
304 | Appia Nuova/Quarto Miglio | 304-Appia Nuova/Quarto Miglio | 10014.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Appia Nuova/Quarto Miglio cod. imp. 10014 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-02 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00 | 2023-12-06 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | SI OMNIA
305 | Appia Nuova/Quadraro | 305-Appia Nuova/Quadraro | 10017.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Appia Nuova/Quadraro cod. imp. 10017 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-02 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | SI OMNIA
306 | Ponte Matteotti/L.re Navi | 306-Ponte Matteotti/L.re Navi | 2019.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Lgt Delle Navi - Ponte Matteotti cod. imp. 02019 | 1.00 |  | 31.0 | 110.0 | 2023-09-09 00:00:00 | 2023-07-28 00:00:00 |  | si |  | 3 |  | SI OMNIA
307 | Ponte Risorgimento/P.le Belle Arti | 307-Ponte Risorgimento/P.le Belle Arti | 2009.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Belle Arti-Ponte Risorgimento cod. imp. 02009 | 1.00 | 5.0 | 10.0 | 100.0 | 2023-06-19 00:00:00 | 2023-06-13 00:00:00 | 2023-11-29 00:00:00 |  |  |  | 4.0 | SI OMNIA
401 | Nomentana/Villini | 401-Nomentana/Villini | 3097.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 2 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 2 |  |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Nomentana/Villini cod. imp. 03097 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-06 00:00:00 | 2023-10-05 00:00:00 | 2023-12-21 00:00:00 |  |  |  | 2.0 | SI OMNIA
402 | Val di Cogne/Val di Lanzo | 402-Val di Cogne/Val di Lanzo | 4123.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Val Di Cogne/Val Di Lanzo cod. imp. 04123 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-06 00:00:00 | 2023-10-05 00:00:00 | 2023-12-07 00:00:00 |  |  |  | 4.0 | SI OMNIA
403 | Tirreno/Valle Scrivia | 403-Tirreno/Valle Scrivia | 4124.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | ok | NO |  |  | NO |  | 3 |  |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Tirreno - Valle Scirvia cod. imp. 04124 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-06 00:00:00 | 2023-10-05 00:00:00 | 2023-10-16 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | SI OMNIA
404 | Piazza Capri | 404-Piazza Capri | 4006.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | ok | NO |  |  | NO |  | 4 |  |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Piazza Capri cod. imp. 04006 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-06 00:00:00 | 2023-10-05 00:00:00 | 2023-10-13 00:00:00 |  |  |  | 4.0 | SI OMNIA
408 | M.llo Pilsudski/S.Valentino | 408-M.llo Pilsudski/S.Valentino | 2079.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 2 | SI | ok | NO |  |  | NO |  | 2 |  |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | M.Llo Pilsudski/S.Valentino cod. imp. 02079 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-10 00:00:00 | 2023-10-09 00:00:00 | 2023-10-13 00:00:00 |  |  |  | 2.0 | SI OMNIA
409 | Piazza Fiume/Calabria | 409-Piazza Fiume/Calabria | 2011.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 6 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 6 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Piazza Fiume cod. imp. 02011 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-12-29 00:00:00 | 2023-10-09 00:00:00 |  |  | 2 richiedere apertura galleria | 1 | 2.0 | SI OMNIA
410 | Nomentana/Val dOssola | 410-Nomentana/Val dOssola | 4140.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 2 | SI | ok | NO |  |  | NO |  | 2 |  |  |  |  | Non Idoneo - SHDSL da aggiornare - SOSTITUZIONE | [14 empty] | Nomentana/Val D'ossola cod. imp. 04140 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-10 00:00:00 | 2023-10-09 00:00:00 | 2023-10-10 00:00:00 |  |  |  | 2.0 | SI OMNIA
411 | Monti Tiburtini/Feronia | 411-Monti Tiburtini/Feronia | 5106.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 2 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 2 |  |  |  |  | Idoneo | [14 empty] | Monti Tiburtini/Feronia cod. imp. 05106 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-11 00:00:00 | 2023-10-09 00:00:00 | 2023-10-11 00:00:00 |  |  |  | 2.0 | SI OMNIA
419 | Pinciana/Puccini | 419-Pinciana/Puccini | 2028.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | Centralizzato |  | NO |  | 3 | [19 empty] | Pinciana - Puccini cod. imp. 02028 | 1.00 | 5.0 |  | 155.0 | 2024-01-11 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 |  |  | da montare 2 radar cavi non passano |  | 1.0 | OMNIA
420 | Pinciana/Allegri | 420-Pinciana/Allegri | 2029.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 5 | SI | DaFare | NO | Centralizzato |  | NO |  | 5 | [19 empty] | Pinciana - Allegri cod. imp. 02029 | 1.00 | 5.0 |  | 155.0 | 2023-11-14 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 |  |  | 1 via raimondi | 4 |  | OMNIA
421 | C.so Italia/Po | 421-C.so Italia/Po | 2066.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | Centralizzato |  | NO |  | 4 | [19 empty] | Corso D'italia Po cod. imp. 02066 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-12-27 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-12-27 00:00:00 |  |  |  | 4.0 | OMNIA
422 | C.so Italia/Puccini | 422-C.so Italia/Puccini | 2083.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | Centralizzato |  | NO |  | 3 | [19 empty] | Corso D'italia Puccini cod. imp. 02083 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-11-14 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 |  |  | 1 palina pz5-galleria via campania | 2 |  | OMNIA
423 | Salaria/Aeroporto Urbe | 423-Salaria/Aeroporto Urbe | 4020.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 2 | SI | DaFare | NO | Centralizzato |  | NO |  | 2 | [19 empty] | Salaria Urbe cod. imp. 04020 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-11-02 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-11-02 00:00:00 |  |  |  | 2.0 | OMNIA
424 | Portonaccio/Silvio Latino | 424-Portonaccio/Silvio Latino | 6061.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 2 | SI | DaFare | NO | Centralizzato |  | NO |  | 2 | [19 empty] | Portonacio Silvio Latino cod. imp. 06061 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-25 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 |  |  |  | 2.0 | OMNIA
425 | Prenestina/Centro Servizi Prenestino | 425-Prenestina/Centro Servizi Prenestino | 7057.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 | [19 empty] | Prenestina Centro Servizi cod. imp. 07057 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-26 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-12-04 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | SI OMNIA
426 | Togliatti/Centro Servizi Prenestino | 426-Togliatti/Centro Servizi Prenestino | 7060.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO |  |  | NO |  | 3 | [19 empty] | Togliatti - Centro Servizi cod. imp. 07060 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-26 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-12-04 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | SI OMNIA
427 | Arco di Travertino/Carroceto | 427-Arco di Travertino/Carroceto | 9081.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | SI | DaFare | NO | Centralizzato |  | NO |  | 4 | [19 empty] | Arco Di Travertino Carroceto cod. imp. 09081 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-27 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-11-02 00:00:00 |  |  |  | 4.0 | OMNIA
428 | Tuscolana/Occorsio | 428-Tuscolana/Occorsio | 10099.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | DaFare | NO | Centralizzato |  | NO |  | 3 | [19 empty] | Tuscolana - Occorsio cod. imp. 10099 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2023-10-26 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-11-02 00:00:00 |  |  |  | 3.0 | OMNIA
443 | Appia Pignatelli/Erode Attico | 443-Appia Pignatelli/Erode Attico | 10007.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | daINVIARE | NO | Centralizzato | ass.Mauro | NO |  |  | 4.0 | [18 empty] | Appia Pignatelli/Erode Attico cod. imp. 10007 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 | 2025-12-10 00:00:00 |  |  |  | 4 |  |  | OMNIA
456 | Piazza Porta Maggiore | 456-Piazza Porta Maggiore | 1117.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | Invio_12/25 | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 3.0 | [18 empty] | Piazza Porta Maggiore cod. imp. 01117 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2025-12-17 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | 3 |  |  | SI OMNIA
457 | Piazzale Labicano | 457-Piazzale Labicano | 9004.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Invio_12/25 | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 |  |  |  | Impossibile connettersi con SSH. Serve verifica sul posto | [14 empty] | Piazzale Labicano cod. imp. 09004 | 1.00 |  |  | 150.0 | 2025-12-17 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | 4 |  |  | SI OMNIA
458 | Prenestina/Portonaccio | 458-Prenestina/Portonaccio | 6008.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 6 | Invio_12/25 | daINVIARE | NO |  | ass.Mauro | NO |  |  | 6.0 | [18 empty] | Prenestina/Portonaccio cod. imp. 06008 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 | 2025-12-10 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | 6 |  |  | SI OMNIA
459 | Prenestina/Tor de Schiavi | 459-Prenestina/Tor de Schiavi | 6019.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | SI | INVIATA | NO |  | daCOMPL | NO |  | 3 | [19 empty] | Prenestina/Tor De Schiavi cod. imp. 06019 | 1.00 |  |  | 150.0 |  | 2024-04-03 00:00:00 | [5 empty] | SI OMNIA
460 | Piazza Gondar | 460-Piazza Gondar | 2016.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 4 | Da inviare | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 4.0 | [18 empty] | Piazza Gondar cod. imp. 02016 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 | [7 empty] | SI OMNIA
461 | Corso Trieste/Chiana | 461-Corso Trieste/Chiana | 2074.0 | M9.2 | Omnia | Centr | 3 | Da inviare | DA VRF | NO |  |  | NO |  |  | 3.0 | [18 empty] | Corso Trieste/Chiana cod. imp. 02074 | 1.00 | 5.0 |  | 150.0 | ristrutturato, da passare cavo e montare radar, mancano planimetria e configurazione | [6 empty] | SI OMNIA