## Sheet1
N. | ID | cod. | Impianto | sistema | ODL | installazione | planimetrie ricevute | passaggio cavi | planimetria inviata a RSM | installazione sensori | cablaggio regolatore | Screenshoot | completato | Documentazione inviata | data completamento | ID sensore 1 | ID sensore 2 | ID sensore 3 | ID sensore 4 | ID sensore 5 | ID sensore 6 | ID sensore 7
Edison Next Government
1 | 117 | 18016 | Gregorio VII/Villa Carpegna | Omnia | 177-23 | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-27 | 3FOED | 3FOEA | 3666F | 3666D
2 | 137 | 17041 | P.le Clodio Est | Omnia | 175-23 | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-27 | 3FOEB | 3FOE7 | 3FOE6
3 | 138 | 17041 | P.le Clodio Ovest | Omnia | 176-23 | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-27 | 36679 | 36671 | 3FOE8 | 3FOF1
4 | 265 | 16086 | Bravetta/Feltreschi | Tmacs | 174-23 | ENG | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-28 | 3FOEC | 3EFDF
5 | 116 | 18074 | P.zza Villa Carpegna/Madonna del Riposo | Omnia | 180-23 | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-05-30 | 366F7 | 3667A | 36672 | 36674
6 | 119 | 18042 | Boccea/Battistini |  | 179-23 | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-04 | 3EFDB | 3EFE0 | 3EFDD
7 | 20 | 18020 | Boccea/Torrevecchia |  | 178-24 | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-26 | 3EDFA | 3EFE1 | 3EFE3 | 3EFE2
8 |  | 01053 | Piazza di porta Portese |  | 197-23 | ENG | si | ok |  | 4 | ok |  | ok |  | 2023-01-31
9 | 128 | 01055 | L.re Sangallo/Ponte PASA | Tmacs | 169-23 | ENG | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-16 | 3EFDE | 3EFD7
10 | 276 | 01020 | Greca/Bocca della Verità |  |  | ENG | si | non passa | ok | 4 | ok | no | no | ok | 2023-07-10 | 3FOFO | 3FOE3 | 3FOFF | 3FOEE
11 |  | 20009 | Ponte Duca d'Aosta - Stadio | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-05 | 3EFD8 | 3EFDC | 3EFD9
12 |  | 20095 | Corso Francia - Flaminia | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-03 | 3EFD6 | 3EFD5
13 |  | 20028 | C.so Francia/Vigna Stelluti | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-09-13 | 003EFC4 | 003FOE9
14 |  | 20029 | Cassia Nuova/Fabbroni/Pareto | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-08-02 | 3FOE4 | 3FOE5 | 3EFC5 | 3EFC3
15 |  | 20012 | Flaminia Nuova/Valdagno | Omnia |  | ENG | si | parziale | ok | 3 | ok | parziale | ok | ok | 2023-09-14 | 3B18E | 36678 | 3674P
16 |  | 17010 | P.le Maresciallo Giardino/L.re della Vittoria | Omnia |  | ENG | si | non passa 2/3 | ok | 5 | ok | parziale |  |  | 2023-09-15
17 |  | 20034 | Cassia/Grottarossa |  |  | ENG | si | non passa |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-09-26 | 3DDOF | 3DCE2
18 |  | 11026 | Laurentina/Ardigò | Tmacs |  | ENG | si | parziale | ok | 3 | ok | parziale | ok | ok | 2023-09-19 | 3D4CB | 3EFC2 | 3DC4A
19 |  | 12047 | Laurentina/Silone | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-09-18 | 3EFCI | 3EFCO | 3EFBE
20 |  | 12030 | Laurentina/Acqua Acetosa Ostiense |  |  | ENG | si | parziale | ok | 4 | ok | parziale | ok | ok | 2023-09-19 | 3EFB8 | 3EFB7 | 3DC44 | 3EFBF
21 |  | 12104 | Laurentina/Tor Pagnotta | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok |  | 2023-09-21 | 3DC41 | 3DC47 | 3DC4C
22 |  | 11002 | Colombo/Laurentina | Tmacs |  | ENG | si | parziale | ok | 5 |  |  |  |  | 2023-09-23 | 3DCDB | 3DCDA | 3DCD9 | 3DCEO | 3DCB0 |  |  | possibile configurare solo "A" 1 sensore
23 |  | 12002 | Colombo/Europa | Tmacs |  | ENG | si | parziale |  | 4 | ok |  |  |  | 2023-09-22 | 3DC46 | 3DC4E | 3DC49 | 3DC48 |  |  |  | SI POSSONO CONFIGURARE 2 SENSORI
24 |  | 12060 | Colombo/Umanesimo dir. GRA | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok | parziale |  |  | 2023-09-25 | 3EFB9 | 3EFBB | 3DC4F |  |  |  |  | da fare alzata su PS con lanterna singola e configuraresensori e regolatore
25 |  | 12062 | Colombo/Umanesimo dir. Centro | Tmacs |  | ENG | si | parziale | ok | 4 | ok | ok |  |  | 2023-09-21 | 3EFBC | 3EFBD | 3EFBA | 3DC45 |  |  |  | configurato solo 1 sensore
26 |  | 12055 | Colombo/Oceani | Tmacs |  | ENG | si | non passa | ok | 6 |  |  |  |  | 2023-09-25 | 3DCDF | 3DC4D | 3DCD8 | 3DC43 |  |  |  | manca montaggio 2 sensori su portale
27 |  | 18005 | Pio XI/Anastasio II/Leone XIII | Omnia |  | ENG | si | non passa | ok | 4 | ok |  |  |  | 2023-09-24 | 3DCDC | 3DCE3 | 3DCDE | 3DCE4
28 |  | 18022 | Pio XI/Gregorio VII | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-09-24 | 3DD0C | 3DCE3 | 3DCDD |  |  |  |  | mancano da installare 2 sensori su palina con paletti, cavi ok
|  | 18037 | Via Gregorio VII - Monte del Gallo | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 2 |  |  |  |  | 2023-10-04 | 3DDOE | 3DD09
|  | 18002 | Via Anastasio II - Pio XI | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-09-28 | 3DD0B | 3DD11 | 3DD04 |  |  |  |  | manca configurazione
|  | 18001 | Anastasio II - Via Savorelli | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-09-28 | 3DD08 | 3DD05 | 3DD06 |  |  |  |  | cavo ok c'è da fare alzate su PS, si puo configurare tutto 3 sensori
|  | 18004 | Largo Porta Cavalleggeri | Tmacs |  | ENG | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-10-05 | 3DC1E | 3DC17 | 3DC1D | 3DC19
|  | 01031 | Piazzale della Rovere | Tmacs |  | ENG | si | non passa |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-06 | 3DC1A | 3DD07 | 3DC1B | 3DC21
65 |  | 01077 | L.re Fiorentini/Ponte V.E. II | Tmacs |  |  | si | parziale ripassare |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-07 | 3DC20 | 3DC1F | 3DC22 | 3DB02
64 |  | 01073 | Ponte Umberto I/Zanardelli | Tmacs |  |  | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-08 | 3DAE8 | 3DAEC | 3DAF1 | 3DAEA
70 |  | 02035 | Ponte Regina Margherita/L.re in Augusta | Tmacs |  |  | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-11-15 | 3AF01 | 3B01B | 3B01C | 36BED
105 |  | 17016 | Ponte Umberto I/P.zza Tribunali | Tmacs |  |  | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-10-06 | 3DC15 | 3DC18 | 3DC14
107 |  | 17024 | Piazza Adriana/Crescenzio | Tmacs |  |  | si | galleria |  | 5 |  |  |  |  | 2023-11-03 | 3B028 | 36698 | 3B022 | 36666 | 3B029
106 |  | 17017 | L.re in Sassia/Ponte V.E.II | Tmacs |  |  | si | non passa |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-08 | 3DB04 | 3DBAO | 3DAEB
|  | 17047 | Cipro - Ammiragli | Omnia |  |  | si | ok manca diflex |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-27 | 366F2 | 366D2 | 367BE | 366BO
|  | 18098 | Anastasio II - Centro comm. | Omnia |  |  | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-10-17 | 366D6 | 36654
|  | 18099 | Emo - Bus |  |  |  | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-10-17 | 36681 | 36713
|  | 19077 | Trionfale - Università Sacro Cuore | Omnia |  |  | si | ok manca diflex |  | 2 |  |  |  |  | 2023-10-27 | 3666C | 36638
74 |  | 11019 | Marconi/Bortolotti | Omnia |  |  | si | parziale |  | 7 |  |  |  |  | 2023-10-09 | 3DAE9 | 3DCD7 | 3DB01 | 3DCE1 | 3DAEF | 3DB03 | 3DAFO | MANCA REGOLATORE CAVI E CONF
75 |  | 11040 | Marconi/Temistocle Calzecchi Onesti | Omnia |  |  | si | ok manca diflex |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-06
s |  | 15006 | Marconi/L.re Pietrapapa | Omnia |  |  | si | non passa |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-10 | 3F08D | 3F0BE | 3F089 | 3F090
81 |  | 15009 | Piazzale della Radio | Omnia |  |  | si | parziale |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-10 | 3663D | 3664C | 36736 |  |  |  |  | MONTATO SOLO 1 SENSORE
72 |  | 11012 | Marconi/Edison | Omnia |  |  | si | non passa |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-09 | 3F095 | 3DAED | 3F097 | 3FDAEE
79 |  | 15004 | Marconi/Grimaldi | Omnia |  |  | si | parziale |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-10 | 3F08A | 3F094 | 3F08F
|  | 20061 | L.Re Cadorna - Morra di Lavriano | Omnia |  |  | si | ok |  | 2 |  |  |  |  | 2023-10-11 | 3F092 | 36BEB | [5 empty] | MANCA REGOLATORE CAVI E CONF
|  | 20036 | L.RE Diaz - Largo Mllo Diaz | Omnia |  |  | si | parziale |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-11 | 3F093 | 3F096 | 36BE1 |  |  |  |  | MANCA REGOLATORE CAVI E CONF
|  | 17061 | l.Re della Vittoria - Timavo | Omnia |  |  | si | SFILARE PS PER ALZATA |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-11 | 3F08C | 36C41 | 3F091 |  |  |  |  | MANCA REGOLATORE CAVI E CONF
115 |  | 19054 | Pineta Sacchetti/Forte Braschi |  |  |  | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-30 | 3AEFF | 3AF6B | 3AF02 | 3AF03
116 |  | 19057 | Pineta Sacchetti/Pascucci |  |  |  | si | parziale |  | 3 |  |  |  |  | 30/10/20223 | 3AEFE | 3AF06 | 3AF09
100 |  | 16044 | Largo Don Guanella |  |  |  | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-10-30 | 3AF07 | 3AF05 | 3AF0C
48 |  | 16067 | Bravetta/Silvestri/Consolata |  |  |  | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-10-30 | 3AF08 | 3AF04 | 3AF0A | 3AF00
29 |  | 01051 | Piazza di Porta Capena |  | 196-23 | SONET | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-01-28 | 3B01D
|  | 20061 | Cadorna - Morra di Lavriano |  |  |  | si | ok |  | 2 |  |  |  |  | 2023-11-07 | 3F092 | 36BEB
92 |  | 16009 | Colli Portuensi/Gianicolense | Omnia |  |  |  | ok |  |  | ok | ok | ok | ok
93 |  | 16015 | Piazzale Biondo | Omnia |  |  |  | ok |  |  | ok | ok | ok | ok | 2024-05-09 | 36C40 | 36BE8 | 3B260 | 3B256
89 |  | 16004 | Gianicolense/Dunant | Omnia |  |  |  | parziale |  | 4 |  |  | parziale |  | 2024-04-19 | 36BE6 | 3665A
90 |  | 16006 | Gianicolense/Monteverde | Omnia |  |  |  | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2024-04-22 | 36BE5 | 3B010 | 36C3B
78 |  | 12044 | Marconi/Metro | Omnia |  |  |  | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2024-04-17 | 36BE3 | 36BEC
62 |  | 01062 | S.Giovanni Laterano/Merulana
Sonet
30 | 278 | 01153 | Largo Vittime del Terrorismo/Caracalla |  | 170-23 | SONET | si | ok |  | 5 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 3F155 | 3F0B8 | 3F154 | 3F14C | 3F159
31 | 208 | 01052 | Porta Metronia | Tmacs | 168-23 | SONET | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-09-01 | 3F156 | 3F153 | 3F14D | 3F14F
32 | 211 | 11005 | Colombo/Navigatori | Tmacs | 171-23 | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-08-07 | 3F158 | 3F15A | 3F157
33 |  | 01048 | Via Cristoforo Colombo - Via Druso |  | 194-23 | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-08-28 | 3F152 | 3F150 | 3F14E
34 |  | 20008 | Cassia/Flaminia/C.so Francia | Omnia | 351-23 | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-04 | 3B187 | 3B18C | 3B183 | 3B18A
35 |  | 12005 | Laurentina/Vigna Murata | Tmacs |  | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-19 | 3B1F2 | 3B191 | 3B1F6 | 3B1F0
36 |  | 12010 | Laurentina/Serafico | Tmacs |  | SONET | si | parziale | ok | 3 |  |  |  |  | 2023-09-15 | 3B1F1 | 3B1F9 | 3B1F7
37 |  | 12020 | Laurentina/Umanesimo | Tmacs |  | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-14 | 3B190 | 3B184 | 3B1F3
38 |  | 11009 | Colombo/Agiati | Tmacs |  | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-19 | 36BE4 | 3B18F | 3B19C | 3B188
39 |  | 11010 | Colombo/Leonori |  |  | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-14 | 3B1EC | 3B1FA | 3B1F4 | 3B1EE
40 |  | 01004 | Colombo/Porta Ardeatina | Tmacs |  | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-22 | 3AECC | 3AFFE | 3AFAA
41 |  | 11006 | Colombo/Genocchi | Tmacs |  | SONET | si | parziale | ok | 5 |  |  |  |  | 2023-09-20 | 3B185 | 3B1ED | 3B1F5 | 3B1EF | 3AFA3
42 |  | 12001 | Colombo/CiviltÃ del Lavoro | Tmacs |  | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-15 | 3AE9F | 3B007 | 3AEBC | 3AFF6
43 |  | 18039 | Pineta Sacchetti/Tardini | Omnia |  | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-25 | 3AFA1 | 3AE90 | 3AF96
44 |  | 18009 | Boccea/Cornelia/Giureconsulti | Omnia |  | SONET | si | parziale | ok | 3 |  |  |  |  | 2023-09-26 | 3AFD7 | 3AFA8 | 3AFAE
45 |  | 18015 | Aurelia/Cornelia/Irnerio | Omnia |  | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-27 | 3B1F8 | 3AFD2 | 3AFA1 | 3B009
46 | 256 | 15016 | 256-Portuense/Folchi | Omnia |  | SONET | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-12 | 3AE86 | 3AE88 | 3AE92 | 3AE89
47 | 257 | 15011 | Portuense/Ramazzini | Omnia |  | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-16 | 3AE8F | 3AE8D | 3AE93
|  | 15071 | Portruense - Vigna Pia | Omnia |  | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-13 | 3A38E | 3B046 | 3AE8A
|  | 15080 | Portuense - Imbrecciato |  |  | SONET | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-17 | 3B0EF | 3B01F | 3AE94 | 3AE91
|  | 15076 | Portuense - Belluzzo |  |  | SONET | si | ok |  | 2 |  |  |  |  | 2023-10-11 | 3AE87 | 3AE8B
118 |  | 20010 | Ponte Milvio/Tor di Quinto |  |  |  | si | parziale |  | 4 |  |  |  |  | 2023-11-06 | 3B0F0 | 36795 | 3663E | 36634
|  | 17007 | Piazzale degli Eroi |  |  |  | si |  |  | 4
|  | 01058 | Piazza Santa croce in Gerusalemme |  |  |  | si |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-11-10 | 36793 | 3665C | 36630 | 3663C
|  | 01059 | Piazza Santa croce in Gerusalemme |  |  |  | si |  |  | 4 |  |  |  |  | 2023-11-10 | 36632 | 3AEB4 | 36633
71 |  | 09042 | P.le Appio |  |  |  | si | parziale |  | 5 |  |  |  |  | 2023-10-31 | 3B0F4 | 3B00F | 36639 | 3B0ED | 3665B
61 |  | 01054 | Porta S.Giovanni/E.Filiberto |  |  |  | si | non passa |  | 4 |  |  |  |  | 2023-11-02 | 3B0EE | 36717 | 3B026 | 36704
51 |  | 01001 | Trastevere/Induno |  |  |  | si | parziale |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-30 | 3B023 | 3B0FA | 3B0F6 | 3B00D
63 |  | 01070 | Trastevere/Glorioso |  |  |  | si | parziale |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-25 | 3B0F5 | 3B021 | 3B0F8
117 |  | 19066 | Trionfale/Barellai
50 |  | 18080 | Boccea/Gregorio XIII
[11 empty] | percentuale assegnati su 414 | percentuale divisione su assegnati
[8 empty] | totale sensori |  | 315 | 76.09%
[8 empty] | SONET |  | 106 |  | 33.65%
[8 empty] | ENG |  | 200 |  | 63.49%
49 |  | 16033 | Colli Portuensi/Morelli
52 |  | 01017 | Aventino/Circo Massimo
54 |  | 01038 | Ponte Garibaldi/Trastevere
55 |  | 01041 | Ponte Mazzini/Lungara/L.re Farnesina
56 |  | 01042 | Ponte Mazzini/L.re Tebaldi/L.re San Gallo
57 |  | 01047 | Galvani/Marmorata/Gelsomini
58 |  | 01050 | Piazzale Ostiense
59 |  | 01051 | Porta Capena
60 |  | 01052 | Porta Metronia
66 |  | 01096 | Ponte Sublicio
67 |  | 01130 | Ponte Garibaldi/Arenula
68 |  | 01138 | Marco Polo/Beccari
69 |  | 01153 | Largo Vittime del Terrorismo/Caracalla
73 |  | 11013 | Marconi/Pincherle
76 |  | 12028 | P.le Umanesimo
77 |  | 12039 | Viale Camillo Sabatini
82 |  | 15010 | Marconi/Cardano
83 |  | 15011 | Portuense/Ramazzini
84 |  | 15016 | Portuense/Folchi
85 |  | 15018 | Portuense/La Loggia
86 |  | 15026 | Portuense/Trullo
87 |  | 15034 | Portuense/Casetta Mattei
88 |  | 15065 | Casetta Mattei/Poggio Verde
91 |  | 16008 | Gianicolense/Jenner
94 |  | 16018 | Rolli/Porta
95 |  | 16020 | Trastevere/Ippocrate
96 |  | 16022 | Colli Portuensi/Monteverde
97 |  | 16025 | Rolli/Pascarella
98 |  | 16040 | Rolli/Stradivari
99 |  | 16041 | Bravetta/Scaligeri
101 |  | 16091 | Pisana/Grimaldi
102 |  | 17008 | Piazza Pia/Conciliazione
103 |  | 17009 | Ponte Matteotti/P.zza delle Cinque Giornate
104 |  | 17011 | Ponte Risorgimento/P.zza Monte Grappa
108 |  | 17032 | Milizie/Angelico
109 |  | 18001 | Anastasio II/Savorelli
110 |  | 18002 | Anastasio II
111 |  | 18004 | Largo Porta Cavalleggeri
112 |  | 18037 | Gregorio VII/Monte del Gallo
113 |  | 19013 | Pineta Sacchetti/M.Battistini
114 |  | 19014 | Pineta Sacchetti/Montiglio

## finale
N. | ID | cod. | Impianto | sistema | ODL | installazione | planimetrie ricevute | passaggio cavi | planimetria scavi inviata a RSM | installazione sensori | cablaggio regolatore | Screenshoot | completato | Documentazione inviata | data completamento | UMR 1 | IP | POSIZIONE | UMR 2 | IP | POSIZIONE | UMR 3 | IP | POSIZIONE | UMR 4 | IP | POSIZIONE | UMR 5 | UMR 6 | UMR 7
Edison Next Government
1 | 117 | 18016 | Gregorio VII/Villa Carpegna | Omnia | 177-23 | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-27 | 3FOED | 192.168.11.11 |  | 3FOEA | 192.168.11.12 |  | 3666F | 192.168.11.13 |  | 3666D | 192.168.11.14
2 | 137 | 17041 | P.le Clodio Est | Omnia | 175-23 | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-27 | 3FOEB | 192.168.11.11 |  | 3FOE7 | 192.168.11.12 |  | 3FOE6 | 192.168.11.13
3 | 138 | 17041 | P.le Clodio Ovest | Omnia | 176-23 | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-27 | 36679 | 192.168.11.11 |  | 36671 | 192.168.11.12 |  | 3FOE8 | 192.168.11.13 |  | 3FOF1 | 192.168.11.14
4 | 265 | 16086 | Bravetta/Feltreschi | Tmacs | 174-23 | ENG | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-28 | 3FOEC | 192.168.11.11 |  | 3EFDF | 192.168.11.12
5 | 116 | 18074 | P.zza Villa Carpegna/Madonna del Riposo | Omnia | 180-23 | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-05-30 | 366F7 | 192.168.11.11 |  | 3667A | 192.168.11.12 |  | 36672 | 192.168.11.13 |  | 36674 | 192.168.11.14
6 | 119 | 18042 | Boccea/Battistini |  | 179-23 | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-04 | 3EFDB | 192.168.11.11 | 192.168.11.12 | 3EFE0 | 192.168.11.12 |  | 3EFDD | 192.168.11.13
7 | 20 | 18020 | Boccea/Torrevecchia |  | 178-24 | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-06-26 | 3EDFA | 192.168.11.11 |  | 3EFE1 | 192.168.11.12 |  | 3EFE3 | 192.168.11.13 |  | 3EFE2 | 192.168.11.14
8 |  | 01053 | Piazza di porta Portese |  | 197-23 | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-01-31 | da prendere | da prendere |  | da prendere | da prendere |  | da prendere | da prendere |  | da prendere
9 | 128 | 01055 | L.re Sangallo/Ponte PASA | Tmacs | 169-23 | ENG | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-16 | 3EFDE | 192.168.11.11 |  | 3EFD7 | 192.168.11.12
10 | 276 | 01020 | Greca/Bocca della Verità |  |  | ENG | si | non passa | ok | 4 | ok | no | no | ok | 2023-07-10 | 3FOFO |  |  | 3FOE3 |  |  | 3FOFF |  |  | 3FOEE
11 |  | 20009 | Ponte Duca d'Aosta - Stadio | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-05 | 3EFD8 | 192.168.11.11 |  | 3EFDC | 192.168.11.12 |  | 3EFD9 | 192.168.11.13
12 |  | 20095 | Corso Francia - Flaminia | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-07-03 | 3EFD6 | 192.168.11.11 |  | 3EFD5 | 192.168.11.12
13 |  | 20028 | C.so Francia/Vigna Stelluti | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-09-13 | 003FOE9 | 192.168.11.1 |  | 003EFC4 | 192.168.11.2
14 |  | 20029 | Cassia Nuova/Fabbroni/Pareto | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-08-02 | 3EFC5 | 192.168.11.11 |  | 3EFC3 | 192.168.11.12 |  | 3F0E5 | 192.168.11.13 |  | 3F0E4 | 192.168.11.14
15 |  | 20012 | Flaminia Nuova/Valdagno | Omnia |  | ENG | si | parziale | ok | 3 | ok | parziale | ok | ok | 2023-09-14 | 36748 | 192.168.11.11 |  | 36678 | 192.168.11.12 |  | 3B18E
16 |  | 17010 | P.le Maresciallo Giardino/L.re della Vittoria | Omnia |  | ENG | si | non passa 2/3 | ok | 5 | ok | parziale |  |  | 2023-09-15
17 |  | 20034 | Cassia/Grottarossa |  |  | ENG | si | non passa |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-09-26 | 3DDOF |  |  | 3DCE2
18 |  | 11026 | Laurentina/Ardigò | Tmacs |  | ENG | si | parziale | ok | 3 | ok | parziale | ok | ok | 2023-09-19 | 3DC4A | 192.168.11.11 |  | 3EFC2 | 192.168.11.12 |  | 3D4CB
19 |  | 12047 | Laurentina/Silone | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-09-18 | 3EFC1 | 192.168.11.11 |  | 3EFCO | 192.168.11.13 |  | 3EFBE | 192.168.11.12
20 |  | 12030 | Laurentina/Acqua Acetosa Ostiense |  |  | ENG | si | parziale | ok | 4 | ok | parziale | ok | ok | 2023-09-19 | 3DC44 |  |  | 3EFBF | 192.168.11.12 |  | 3EFB7 | 192.168.11.13 |  | 3EFB8
21 |  | 12104 | Laurentina/Tor Pagnotta | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-09-21 | 3DC4C | 192.168.11.11 |  | 3DC41 | 192.168.11.12 |  | 3DC47 | 192.168.11.13
22 |  | 11002 | Colombo/Laurentina | Tmacs |  | ENG | si | RISTRUTTURATO 01/2026 | ok | 5 | ok |  |  |  | 2023-09-23 | 3DCDB |  |  | 3DCDA |  |  | 3DCD9 |  |  | 3DCEO |  |  | 3DCBD |  |  | possibile configurare solo "A" 1 sensore
23 |  | 12002 | Colombo/Europa | Tmacs |  | ENG | si | parziale |  | 4 | ok | ok |  | ok | 2025-02-07 | 3DC4E | 192.168.1.2 |  | 3DC46 | 192.168.1.3 |  | 3DC49 |  |  | 3DC48 | [5 empty] | SI POSSONO CONFIGURARE 2 SENSORI
24 |  | 12060 | Colombo/Umanesimo dir. GRA | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok | parziale |  |  | 2023-09-25 | 3DC4F |  |  | 3EFBB | 192.168.11.3 |  | 3EFB9 | 192.168.11.4 | [7 empty] | da fare alzata su PS con lanterna singola e configuraresensori e regolatore
25 |  | 12062 | Colombo/Umanesimo dir. Centro | Tmacs |  | ENG | si | parziale | ok | 4 | ok | ok |  |  | 2023-09-21 | 3EFBA | 192.168.11.11 |  | 3EFBD |  |  | 3EFBC |  |  | 3DC45 | [5 empty] | configurato solo 1 sensore
26 |  | 12055 | Colombo/Oceani | Tmacs |  | ENG | si | non passa | ok | 6 |  |  |  |  | 2023-09-25 | 3DCDF |  |  | 3DC4D |  |  | 3DCD8 |  |  | 3DC43 | [5 empty] | manca montaggio 2 sensori su portale
27 |  | 18005 | Pio XI/Anastasio II/Leone XIII | Omnia |  | ENG | si | non passa | ok | 4 | ok |  |  |  | 2023-09-24 | 3DCDC |  |  | 3DCE3 |  |  | 3DCDE |  |  | 3DCE4
28 |  | 18022 | Pio XI/Gregorio VII | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-09-24 | 3DD0C |  |  | 3DCE3 |  |  | 3DCDD | [8 empty] | mancano da installare 2 sensori su palina con paletti, cavi ok
29 |  | 18037 | Via Gregorio VII - Monte del Gallo | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 2 |  |  |  |  | 2023-10-04 | 3DDOE |  |  | 3DD09
30 |  | 18002 | Via Anastasio II - Pio XI | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-09-28 | 3DD0B |  |  | 3DD11 |  |  | 3DD04 | [8 empty] | manca configurazione
31 |  | 18001 | Anastasio II - Via Savorelli | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-09-28 | 3DD08 |  |  | 3DD05 |  |  | 3DD06 | [8 empty] | cavo ok c'è da fare alzate su PS, si puo configurare tutto 3 sensori
32 |  | 18004 | Largo Porta Cavalleggeri | Tmacs |  | ENG | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-10-05 | 3DC1E |  |  | 3DC17 |  |  | 3DC1D |  |  | 3DC19
33 |  | 01031 | Piazzale della Rovere | Tmacs |  | ENG | si | non passa |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-06 | 3DC1A |  |  | 3DD07 |  |  | 3DC1B |  |  | 3DC21
34 |  | 01077 | L.re Fiorentini/Ponte V.E. II | Tmacs |  | ENG | si | parziale ripassare |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-07 | 3DC20 |  |  | 3DC1F |  |  | 3DC22 |  |  | 3DB02
35 |  | 01073 | Ponte Umberto I/Zanardelli | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 4 | ok |  |  |  | 2023-10-08 | 3DAE8 |  |  | 3DAEC |  |  | 3DAF1 |  |  | 3DAEA
36 |  | 02035 | Ponte Regina Margherita/L.re in Augusta | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-11-15 | 3AF01 |  |  | 3B01B |  |  | 3B01C |  |  | 36BED
37 |  | 17016 | Ponte Umberto I/P.zza Tribunali | Tmacs |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-10-06 | 3DC15 |  |  | 3DC18 |  |  | 3DC14
38 |  | 17024 | Piazza Adriana/Crescenzio | Tmacs |  | ENG | si | galleria |  | 5 |  |  |  |  | 2023-11-03 | 3B028 |  |  | 36698 |  |  | 3B022 |  |  | 36666 |  |  | 3B029
39 |  | 17017 | L.re in Sassia/Ponte V.E.II | Tmacs |  | ENG | si | non passa |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-08 | 3DB04 |  |  | 3DBAO |  |  | 3DAEB
40 |  | 17047 | Cipro - Ammiragli | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-27 | 366F2 |  |  | 366D2 |  |  | 367BE |  |  | 366BO
41 |  | 18098 | Anastasio II - Centro comm. | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-10-17 | 36654 | 192.168.11.11 |  | 366D6 | 192.168.11.12
42 |  | 18099 | Emo - Bus |  |  | ENG | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2023-10-17 | 36681 | 192.168.11.11 |  | 36713 | 192.168.11.12
43 |  | 19077 | Trionfale - Università Sacro Cuore | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 2 |  |  |  |  | 2023-10-27 | 3666C |  |  | 36638
44 |  | 11019 | Marconi/Bortolotti | Omnia |  | ENG | si | parziale |  | 7 | ok |  |  |  | 2023-10-09 | 3DAE9 |  |  | 3DCD7 |  |  | 3DB01 |  |  | 3DCE1 |  |  | 3DAEF | 3DB03 | 3DAFO | MANCA REGOLATORE CAVI E CONF
45 |  | 11040 | Marconi/Temistocle Calzecchi Onesti | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-10-06
46 |  | 15006 | Marconi/L.re Pietrapapa | Omnia |  | ENG | si | non passa |  | 4 | ok |  |  |  | 2023-10-10 | 3F08D |  |  | 3F0BE |  |  | 3F089 |  |  | 3F090
47 |  | 15009 | Piazzale della Radio | Omnia |  | ENG | si | parziale |  | 4 | ok |  |  |  | 2023-10-10 | 3663D |  |  | 3664C |  |  | 36736 | [8 empty] | MONTATO SOLO 1 SENSORE
48 |  | 11012 | Marconi/Edison | Omnia |  | ENG | si | non passa |  | 4 | ok |  |  |  | 2023-10-09 | 3F095 |  |  | 3DAED |  |  | 3F097 |  |  | 3FDAEE
49 |  | 15004 | Marconi/Grimaldi | Omnia |  | ENG | si | parziale |  | 3 | ok |  |  |  | 2023-10-10 | 3F08A |  |  | 3F094 |  |  | 3F08F
50 |  | 20061 | L.Re Cadorna - Morra di Lavriano | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 2 | ok |  |  |  | 2023-10-11 | 3F092 |  |  | 36BEB | [11 empty] | MANCA REGOLATORE CAVI E CONF
51 |  | 20036 | L.RE Diaz - Largo Mllo Diaz | Omnia |  | ENG | si | parziale |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-11 | 3F093 |  |  | 3F096 |  |  | 36BE1 | [8 empty] | MANCA REGOLATORE CAVI E CONF
52 |  | 17061 | l.Re della Vittoria - Timavo | Omnia |  | ENG | si | SFILARE PS PER ALZATA |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-11 | 3F08C |  |  | 36C41 |  |  | 3F091 | [8 empty] | MANCA REGOLATORE CAVI E CONF
53 |  | 19054 | Pineta Sacchetti/Forte Braschi |  |  | ENG | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-30 | 3AEFF |  |  | 3AF6B |  |  | 3AF02 |  |  | 3AF03
54 |  | 19057 | Pineta Sacchetti/Pascucci |  |  | ENG | si | parziale |  | 3 |  |  |  |  | 30/10/20223 | 3AEFE |  |  | 3AF06 |  |  | 3AF09
55 |  | 16044 | Largo Don Guanella |  |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2023-10-30 | 3AF07 | 192.168.11.11 |  | 3AF0C | 192.168.11.12 |  | 3AF05 | 192.168.11.13
56 |  | 16067 | Bravetta/Silvestri/Consolata |  |  | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2023-10-30 | 3AF08 | 192.168.11.11 |  | 3AF0A | 192.168.11.12 |  | 3AF00 | 192.168.11.13 |  | 3AF04 | 192.168.11.14
57 |  | 01051 | Piazza di Porta Capena |  | 196-23 | ENG | si | ? |  | 4 |  |  |  |  | 2023-01-28 | 3B01D
58 |  | 20061 | Cadorna - Morra di Lavriano |  |  | ENG | si | ok |  | 2 |  |  |  |  | 2023-11-07 | 3F092 |  |  | 36BEB
59 |  | 16009 | Colli Portuensi/Gianicolense | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2024-05-09 | 3B260 | 10.134.71.43 | dir. Casaletto | 36BE8 | 10.134.71.44 | dir. Colli Portuensi | 3B256 | 10.134.71.45 | DIR Via Gasparri | 36C40 | 10.134.71.46 | dir. Trastevere
60 |  | 16015 | Piazzale Biondo | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2024-11-06 | 3AFE5 | 10.134.72.74 |  | 3B13F | 10.134.72.75 |  | 36C44 | 10.134.72.76
61 |  | 16004 | Gianicolense/Dunant | Omnia |  | ENG | si | parziale |  | 4 | ok | ok | parziale | ok | 2024-04-19 | 36BE6 | 10.134.72.26 | A dir.Casaletto | 3665A | 10.134.72.27 | A dir. Trastevere | [9 empty] | mancano 2 sensori tratta bloccata
62 |  | 16006 | Gianicolense/Monteverde | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 3 | ok | ok | ok | ok | 2024-04-22 | 3B010 | 10.134.71.154 | A dir.Casaletto | 36C3B | 10.134.71.155 | A dir. Monteverde | 36BE5 | 10.134.71.156 | A dir. Trastevere
63 |  | 12044 | Marconi/Metro | Omnia |  | ENG | si | ok |  | 2 | ok | ok | ok | ok | 2024-04-17 | 36BEC | 192.168.1.3 | A dir. GRA | 36BE3 | 192.168.1.4 | A dir. Centro |  | 192.168.1.4 | A dir. Centro
64 |  | 01062 | S.Giovanni Laterano/Merulana |  |  | ENG | si | ok |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2025-05-17 | 3B0F7 | 192.168.1.3 |  | 3B0CE | 192.168.1.4 |  | 3B043 | 192.168.1.5 |  | 3B020 | 192.168.1.6
65 |  | 01023 | Via Cernaia - Via Goito |  |  | ENG | si | no |  | 4 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 3B262 |  |  | 3AEC9 |  |  | 3AEFB |  |  | 3B138
66 |  | 01024 | Via Cernaia - Via Volturno |  |  | ENG | si | no |  | 3 |  |  |  |  | 2025-12-11 | 3BOB9 |  |  | 3BOF2 |  |  | 3BOBF
67 |  | 01104 | Largo Brancaccio |  |  | ENG | si | no |  | 4 | ok |  |  |  | 2025-12-12 | 3678D |  |  | 36AE6 |  |  | 36765 |  |  | 36AF6
68 |  | 01218 | Via Merulana - Via Macchiavelli |  |  | ENG | si | no |  | 4 | ok | ok | ok | ok | 2025-12-12 | 36AE4 | 192.168.1.3 |  | 36AE7 | 192.168.1.4 |  | 36B43 | 192.168.1.5 |  | 36B45 | 192.168.1.6
69 |  | 19013 | Pineta Sacchetti/San Cleto Papa |  |  | ENG | si | si |  | 3 |  |  |  |  | 2025-12-15 | XXXX |  |  | 36AF7 |  |  | 36AE3
70 |  | 19014 | Pineta Sacchetti/Montiglio/Marconi |  |  | ENG | si | no |  | 3 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 36755 |  |  | 3B025 |  |  | 3B024
71 |  | 19055 | Pineta Sacchetti/Calasenziane |  |  | ENG | si | no |  | 2 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 366DA |  |  | 36734
72 |  | 19015 | Pineta Sacchetti/Forte Braschi |  |  | ENG | si | no |  | 4 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 3672O |  |  | 3672E |  |  | 36670 |  |  | 36790
73 |  | 19017 | Pineta Sacchetti/Monti di Primavalle |  |  | ENG | si | no |  | 4 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 36763 |  |  | 3678F |  |  | 36792 |  |  | 3675E
|  | 16026 | Ramazzini/Folchi |  |  |  | si |  |  | 4
|  | 16027 | Ramazzini/Valtellina |  |  |  | si |  |  | 4
Sonet
30 | 278 | 01153 | Largo Vittime del Terrorismo/Caracalla |  | 170-23 | SONET | si | ok |  | 5 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 3F155 |  |  | 3F0B8 |  |  | 3F154 |  |  | 3F14C |  |  | 3F159
31 | 208 | 01052 | Porta Metronia | Tmacs | 168-23 | SONET | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-09-01 | 3F156 |  |  | 3F153 |  |  | 3F14D |  |  | 3F14F
32 | 211 | 11005 | Colombo/Navigatori | Tmacs | 171-23 | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-08-07 | 3F158 |  |  | 3F15A |  |  | 3F157
33 |  | 01048 | Via Cristoforo Colombo - Via Druso |  | 194-23 | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-08-28 | 3F152 |  |  | 3F150 |  |  | 3F14E
34 |  | 20008 | Cassia/Flaminia/C.so Francia | Omnia | 351-23 | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-04 | 3B187 |  |  | 3B18C |  |  | 3B183 |  |  | 3B18A
35 |  | 12005 | Laurentina/Vigna Murata | Tmacs |  | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-19 | 3B1F2 |  |  | 3B191 |  |  | 3B1F6 |  |  | 3B1F0
36 |  | 12010 | Laurentina/Serafico | Tmacs |  | SONET | si | parziale | ok | 3 |  |  |  |  | 2023-09-15 | 3B1F1 |  |  | 3B1F9 |  |  | 3B1F7
37 |  | 12020 | Laurentina/Umanesimo | Tmacs |  | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-14 | 3B190 |  |  | 3B184 |  |  | 3B1F3
38 |  | 11009 | Colombo/Agiati | Tmacs |  | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-19 | 36BE4 |  |  | 3B18F |  |  | 3B19C |  |  | 3B188
39 |  | 11010 | Colombo/Leonori |  |  | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-14 | 3B1EC |  |  | 3B1FA |  |  | 3B1F4 |  |  | 3B1EE
40 |  | 01004 | Colombo/Porta Ardeatina | Tmacs |  | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-22 | 3AECC |  |  | 3AFFE |  |  | 3AFAA
41 |  | 11006 | Colombo/Genocchi | Tmacs |  | SONET | si | parziale | ok | 5 |  |  |  |  | 2023-09-20 | 3B185 |  |  | 3B1ED |  |  | 3B1F5 |  |  | 3B1EF |  |  | 3AFA3
42 |  | 12001 | Colombo/CiviltÃ del Lavoro | Tmacs |  | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-15 | 3AE9F |  |  | 3B007 |  |  | 3AEBC |  |  | 3AFF6
43 |  | 18039 | Pineta Sacchetti/Tardini | Omnia |  | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-09-25 | 3AFA1 |  |  | 3AE90 |  |  | 3AF96
44 |  | 18009 | Boccea/Cornelia/Giureconsulti | Omnia |  | SONET | si | parziale | ok | 3 |  |  |  |  | 2023-09-26 | 3AFD7 |  |  | 3AFA8 |  |  | 3AFAE
45 |  | 18015 | Aurelia/Cornelia/Irnerio | Omnia |  | SONET | si | parziale | ok | 4 |  |  |  |  | 2023-09-27 | 3B1F8 |  |  | 3AFD2 |  |  | 3AFA1 |  |  | 3B009
46 | 256 | 15016 | 256-Portuense/Folchi | Omnia |  | SONET | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-12 | 3AE86 |  |  | 3AE88 |  |  | 3AE92 |  |  | 3AE89
47 | 257 | 15011 | Portuense/Ramazzini | Omnia |  | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-16 | 3AE8F |  |  | 3AE8D |  |  | 3AE93
|  | 15071 | Portruense - Vigna Pia | Omnia |  | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-13 | 3A38E |  |  | 3B046 |  |  | 3AE8A
|  | 15080 | Portuense - Imbrecciato |  |  | SONET | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-17 | 3B0EF |  |  | 3B01F |  |  | 3AE94 |  |  | 3AE91
|  | 15076 | Portuense - Belluzzo |  |  | SONET | si | ok |  | 2 |  |  |  |  | 2023-10-11 | 3AE87 |  |  | 3AE8B
118 |  | 20010 | Ponte Milvio/Tor di Quinto |  |  | SONET | si | parziale |  | 4 |  |  |  |  | 2023-11-06 | 3B0F0 |  |  | 36795 |  |  | 3663E |  |  | 36634
|  | 17007 | Piazzale degli Eroi |  |  | SONET | si | ok |  | 4
|  | 01058 | Piazza Santa croce in Gerusalemme |  |  | SONET | si | ok |  | 3 |  |  |  |  | 2023-11-10 | 36793 |  |  | 3665C |  |  | 36630 |  |  | 3663C
|  | 01059 | Piazza Santa croce in Gerusalemme |  |  | SONET | si | ok |  | 4 |  |  |  |  | 2023-11-10 | 36632 |  |  | 3AEB4 |  |  | 36633
71 |  | 09042 | P.le Appio |  |  | SONET | si | parziale |  | 5 |  |  |  |  | 2023-10-31 | 3B0F4 |  |  | 3B00F |  |  | 36639 |  |  | 3B0ED |  |  | 3665B
61 |  | 01054 | Porta S.Giovanni/E.Filiberto |  |  | SONET | si | non passa |  | 4 |  |  |  |  | 2023-11-02 | 3B0EE |  |  | 36717 |  |  | 3B026 |  |  | 36704
51 |  | 01001 | Trastevere/Induno | Omnia |  | SONET | si | parziale |  | 4 |  |  |  |  | 2023-10-30 | 3B023 |  |  | 3B0FA |  |  | 3B0F6 |  |  | 3B00D
63 |  | 01070 | Trastevere/Glorioso | Omnia |  | SONET | si | parziale |  | 3 |  |  |  |  | 2023-10-25 | 3B0F5 |  |  | 3B021 |  |  | 3B0F8
117 |  | 19066 | Trionfale/Barellai |  |  | SONET | si | ok |  | 2
50 |  | 18080 | Boccea/Gregorio XIII |  |  | SONET | si | ok |  | 2
|  | 01093 | Piazza Indipendenza - San Martino della Battaglia |  |  | SONET | si | no |  | 3 |  |  |  |  | 2025-12-14
|  | 01144 | Manzoni - Conte verde |  |  | SONET | si | no |  | 4 |  |  |  |  | 2025-12-14
|  | 16033 | Colli Portuensi/Morelli |  |  |  | si |  |  | 3
|  | 16022 | Colli Portuensi/Monteverde |  |  |  | si |  |  | 4
|  | 15065 | Casetta Mattei/Poggio Verde |  |  |  | si |  |  | 3
[9 empty] | da installare | installati | percentuale assegnati su 425 | percentuale divisione su assegnati |  | mancanti
[8 empty] | totale sensori |  | 376 | 90.82% |  |  | 49
[8 empty] | SONET 39% | 165.75 | 117 |  | 31.12%
[8 empty] | ENG 61% | 259.25 | 259 |  | 68.88%
|  | 01017 | Aventino/Circo Massimo
|  | 01038 | Ponte Garibaldi/Trastevere
|  | 01041 | Ponte Mazzini/Lungara/L.re Farnesina
|  | 01042 | Ponte Mazzini/L.re Tebaldi/L.re San Gallo
|  | 01047 | Galvani/Marmorata/Gelsomini
|  | 01050 | Piazzale Ostiense
|  | 01051 | Porta Capena
|  | 01052 | Porta Metronia
|  | 01096 | Ponte Sublicio
|  | 01130 | Ponte Garibaldi/Arenula
|  | 01138 | Marco Polo/Beccari
|  | 01153 | Largo Vittime del Terrorismo/Caracalla
|  | 11013 | Marconi/Pincherle
|  | 12028 | P.le Umanesimo
|  | 12039 | Viale Camillo Sabatini
|  | 15010 | Marconi/Cardano
|  | 15011 | Portuense/Ramazzini
|  | 15016 | Portuense/Folchi
|  | 15018 | Portuense/La Loggia
|  | 15026 | Portuense/Trullo
|  | 15034 | Portuense/Casetta Mattei
|  | 16008 | Gianicolense/Jenner
|  | 16018 | Rolli/Porta
|  | 16020 | Trastevere/Ippocrate
|  | 16025 | Rolli/Pascarella
|  | 16040 | Rolli/Stradivari
|  | 16041 | Bravetta/Scaligeri
|  | 16091 | Pisana/Grimaldi
|  | 17008 | Piazza Pia/Conciliazione
|  | 17009 | Ponte Matteotti/P.zza delle Cinque Giornate
|  | 17011 | Ponte Risorgimento/P.zza Monte Grappa
|  | 17032 | Milizie/Angelico
|  | 18001 | Anastasio II/Savorelli
|  | 18002 | Anastasio II
|  | 18004 | Largo Porta Cavalleggeri
|  | 18037 | Gregorio VII/Monte del Gallo
Note on I37: Landolina Simone: da fare alzate
Note on L46: Landolina Simone: iradar AB sono collegati E arriva fino al ripetitore e va portato al reg. C da verificare se c'è cavo sotto il plao NON SI ACCENDE NULLA DA RIVEDERE
Note on L47: switch e alimentatore ok, da cablare cavi nel reg e su palo
Note on L48: Landolina Simone: alimentatore e switch ok, mancano cavi
Note on L49: Landolina Simone: alimentatore e switch ok, manca magneto termico, cavidotti bloccati, no cavi
Note on L50: Landolina Simone: alimentatore e switch ok, manca magneto termico
Note on L51: Landolina Simone: alimentatore e switch ok, manca magneto termico B non passano i cavi, da cablare A
Note on K59: Landolina Simone: ne mancano 2
Note on L69: Landolina Simone: alimentatore e switch, manca termico e passaggio cavi
Note on H71: Landolina Simone: non ricevuta conf
Note on H72: Landolina Simone: non ricevuta conf
Note on H73: Landolina Simone: non ricevuta conf
Note on H74: Landolina Simone: non ricevuta conf
Note on H75: Landolina Simone: non ricevuta conf
Note on H76: Landolina Simone: non ricevuta conf
Note on H77: Landolina Simone: non ricevuta conf
Note on H112: Landolina Simone: non ricevuta conf
Note on H113: Landolina Simone: non ricevuta conf
Note on H114: Landolina Simone: non ricevuta conf
Note on H115: Landolina Simone: non ricevuta conf
Note on H116: Landolina Simone: non ricevuta conf